Załącznik do umowy

ZG-FBZ………………………

- Warunki techniczne

- wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz poprawą jakości danych w zakresie punktów granicznych dla obrębu ewidencyjnego Górczyn w Poznaniu

- sierpień 2013 r.

- Spis treści:

- Przedmiot prac

- Charakterystyka obiektu

  - Położenie obiektu

  - Dane ewidencyjne obiektu

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

  - Materiały pomocnicze

- Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK)

  - Słownik pojęć

  - Dane podstawowe

  - Materiały dla wykonawcy

- Zasady ogólne wykonywania prac

- Zakres prac

- Etap I – Prace przygotowawcze kameralne

  - Analiza danych ewidencji gruntów i budynków

  - Pozyskiwanie danych podmiotowych

- Etap II – Prace terenowe

- Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

- Pozyskiwanie danych podmiotowych oraz danych opisowych o budynkach

- Etap III – Opracowanie wyników prac kameralnych i terenowych

- Wyznaczenie danych graficznych obiektów EGiB w oparciu o dokumenty PZGiK oraz pomiar terenowy

- Skompletowanie operatu geodezyjno - prawnego

- Etap IV – Aktualizacja bazy danych  MODGiK

- Zasady zakładania zmian

- Zasady wprowadzania obiektów

- Etap V –  Opracowanie dokumentacji

- Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

- Opracowanie dokumentacji po wyłożeniu i włączenie operatu opisowo-kartograficznego i geodezyjno-prawnego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Kontrola techniczna

- Nadzór nad realizacją prac

- Forma i treść operatu technicznego

- Wykaz załączników:

- Załącznik nr  1   – 	Zestawienie arkuszy sekcyjnych

- Załącznik nr  2   – 	Zestawienie arkuszy mapy ewidencyjnej

- Załącznik nr  3   – 	Wykaz budynków i punktów granicznych w pliku .xls

- Załącznik nr  4   – 	Zakres danych do pozyskania

- Załącznik nr  5   – 	Formularz zapytania

- Załącznik nr  6   – 	Zawiadomienie (1)

- Załącznik nr  7   – 	Zawiadomienie (2)

- Załącznik nr  8   – 	Formularz - Dane właściciela/użytkownika wieczystego – osoba fizyczna

- Załącznik nr  9   – 	Formularz - Dane właściciela/użytkownika wieczystego – osoba prawna

- Załącznik nr 10  –  	Formularz - Arkusz kartoteki budynków

- Załącznik nr 11  – 	Formularz wykazu podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi

- Załącznik nr 12  – 	Formularz wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego

- Załącznik nr 13  – 	Wzór monitu w związku z odmową udzielenia informacji

- Załącznik nr 14  – 	Scenariusze WEGA 2010 Mapa

- Załącznik nr 15  – 	Podręcznik użytkownika WEGA 2010 Mapa

- Załącznik nr 16 – 	Formularz- Sprostowanie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

- Przedmiot prac

- Przedmiotem pracy jest wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych i administracyjnych) mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu ewidencyjnego Górczyn w zakresie budynków. Opracowaniem objęte będą wszystkie budynki, w tym podziemne budowle mające charakter budynków, poza budynkami, których budowa w świetle przepisów prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

- Charakterystyka obiektu

  - Położenie

- Województwo wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręb ewidencyjny: Górczyn – 0035

  - Dane ewidencyjne obrębu Górczyn ustalone na dzień 23.08.2013 r.:

- powierzchnia ewidencyjna: 513 ha

- liczba arkuszy ewidencyjnych: 25

- liczba działek ewidencyjnych: 5178

- liczba punktów granicznych: 12507, w tym 975 punktów z digitalizacji i 969 punkty luźne ( załącznik nr 3 do warunków technicznych)

- liczba budynków ewidencyjnych: 5928 (w tym 1251 posiada założone kartoteki budynków)

- liczba jednostek rejestrowych budynków: 206

- liczba budynków położonych na jednej i więcej nieruchomości; według danych ewidencji gruntów i budynków: 1006 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 3  do warunków technicznych-załącznik zapisany w pliku w formacie xls)

- liczba budynków z pomiaru kartometrycznego: 4851 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 3 do warunków technicznych-załącznik zapisany w pliku w formacie xls)

- liczba budynków, gdzie są nieruchomości lokalowe: 379

- liczba nieruchomości lokalowych: 5191

- liczba jednostek rejestrowych lokalowych: 4852

- liczba podmiotów (właścicieli): 4401 w tym

-	4294 osób fizycznych (podmiotów ewidencyjnych)

- 	107 innych podmiotów ewidencyjnych

-    liczba podmiotów, dla których brak nr PESEL: 1257

Zakres danych ewidencji gruntów i budynków określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

Ustawy

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 ze zm.),

- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 ze zm.),

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612  ze zm.),

- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.   Nr 162, poz. 1568 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Rozporządzenia

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z  2012 r. poz. 1247),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz.1122 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz.U. z 2012r. poz. 125),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 299, poz. 1772),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz.U. Nr 242, poz. 1622),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333).

- Polskie normy

- PN-ISO 9836:1997  Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Materiały pomocnicze

- Wytyczne G-5;  Ewidencja gruntów i budynków,

- Instrukcja  K-1; Mapa zasadnicza (1998),

- Instrukcja użytkownika aplikacji WEGA 2010,

- Scenariusze WEGA2010.

- Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK)

- Słownik pojęć

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu.

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Baza danych MODGIK – baza danych prowadzona w systemie WEGA2010; współrzędne prostokątne płaskie określone są w układzie lokalnym m. Poznania; obiekty prezentowane są zgodnie z instrukcją K-1 (1998); dane obiektów pozyskane zostały w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego (digitalizacji) lub fotogrametrycznego; Baza danych MODGIK obejmuje:

- część danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

- część danych obiektów topograficznych (BDOT500),

- dane ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

- część dokumentów – szkice polowe, zarysy.

- Dane podstawowe

- Osnowa szczegółowa

MODGiK posiada założoną bazę szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej. Współrzędne punktów osnowy poziomej określone zostały w lokalnym układzie współrzędnych m. Poznania oraz układzie 2000. Obowiązującym układem jest lokalny układ współrzędnych m. Poznania.

- Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, zgodnie z Wytycznymi technicznymi m. Poznania w formie mapy klasycznej. Mapa zasadnicza na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych.

Obręb Górczyn pokryty jest 77 sekcjami mapy zasadniczej w skali 1:500, w tym

26 sekcji prowadzonych jest w bazie danych MODGiK w postaci hybrydy.

- Baza danych MODGIK

Baza danych MODGIK od stycznia 2011 r. na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych. Dane w bazie MODGiK, dla obrębu Górczyn, stanowią dane rastrowe – w zakresie warstwy sytuacyjnej (51 sekcji) i wektorowe (baza EGiB – wszystkie obiekty, część obiektów BDOT i GESUT).

- Ewidencja gruntów i budynków

  - Część bazy danych MODGiK

Dla całego miasta w 2004 r. utworzona została baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Dane opisowe są zintegrowane z danymi kartograficznymi. Baza EGiB prowadzona jest w systemie informatycznym WEGA 2010. Dane numeryczne pozyskane zostały w oparciu o materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w wyniku geodezyjnego pomiaru kartometrycznego.

Aktualizacja danych wykonywana jest w sposób ciągły w zakresie danych opisowych i kartograficznych, w oparciu o dostarczane do PZGiK dokumenty: opracowania geodezyjne zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych, akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne.

  - Dowody zmian danych ewidencyjnych

Zbiór dokumentów uporządkowany według numerów zmian w obrębie, w danym roku kalendarzowym, gromadzony dla każdej zarejestrowanej zmiany danych EGiB w bazie danych MODGiK.

3. Charakterystyka obiektów EGiB

Punkty graniczne – określone są na podstawie dokumentacji znajdującej się w PZGiK lub w wyniku geodezyjnego pomiaru kartometrycznego - digitalizacji mapy ewidencyjnej. W bazie danych wprowadzone są wszystkie punkty graniczne z wykazów współrzędnych, w wyniku czego występują punkty niepowiązane z granicami działek (dla 1 punktu granicznego jest wyznaczona więcej niż 1 para współrzędnych).

Budynki - każdy budynek w bazie ma założoną kartotekę budynku; dane ewidencyjne dotyczące budynku są niepełne i wymagają uzupełnienia; Każdy budynek posiada identyfikator zgodnie z instrukcją (wytycznymi) G-5. Geometria budynku określona jest w oparciu o dokumenty PZGiK lub w wyniku geodezyjnego pomiaru kartometrycznego – digitalizacji mapy zasadniczej.

Użytki - określone zostały na podstawie geodezyjnego pomiaru kartometrycznego digitalizacji mapy ewidencyjnej; dane ewidencyjne są na bieżąco aktualizowane.

Punkty adresowe – dane te są pozyskiwane on-line z zewnętrznej bazy danych.

Dane rejestru ewidencji gruntów i budynków są wyjściowymi dla potrzeb założenia ewidencji budynków.

- Materiały PZGiK

| Lp. | Dokument zasobu | Forma klasyczna | Forma elektroniczna (pliki .jpg, .tif) w tym szkice po 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkice sytuacyjne (razem ze szkicami ewidencyjnymi) gromadzone są do sekcji mapy zasadniczej | 2 597 (zeskanowane – znajdują się w bazie) | W bazie WEGA 2010 |
| 2. | Szkice z pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu gromadzone są do sekcji mapy zasadniczej | 6 993 | W bazie WEGA 2010 |
| 3. | Szkice sytuacyjne, uzbrojenia terenu i katastralne | 2 110 (szkice katastralne) | - |
| 4. | Tomy z operatami podziałowymi/aktualizacji ewidencji i szkicami katastralnymi | 116 (w tym 1 egib) | - |
| 5. | Zarysy pomiarowe | 376 | - |
| 6. | Zarysy katastralne | 5 | - |
| 7. | Zarysy z pomiaru granicy miasta Poznania | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 8. | Mapy przeglądowe sieci osnowy szczegółowej i opisy topograficzne | 17 map 6 tomów | 169 |
| 9. | Cyfrowe wykazy współrzędnych jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 2004-2010, zapisane w formacie .txt. | - | 1 011 |
| 10. | Zeskanowane, skalibrowane i skatalogowane sekcje mapy zasadniczej wraz z nakładkami, zapisane w formacie .tif | - | 77 (w tym 26 sekcji - mapa hybrydowa) |

- Materiały dla wykonawcy

Dla wykonania pracy Wykonawca otrzyma następujące materiały:

  - wydruk mapy zasadniczej bez uzbrojenia terenu i mapy ewidencyjnej,

  - wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości zabudowanych,

  - wypisy z kartoteki budynków i lokali

  - wykaz podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi.

  - bazę danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej (format SWDE, skany dokumentów zasobu jpg., tif.),

  - informację o terenach zamkniętych,

oraz

  - wykaz podmiotów, w administracji których znajdują się budynki stanowiące własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa,

  - informację o pracach geodezyjnych trwających i zgłaszanych,

  - pozwolenia na użytkowanie budynków będące w dyspozycji Zamawiającego,

  - szkice polowe,

  - zarysy pomiarowe,

  - operaty geodezyjne,

  - pliki .txt z prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 2004 – 2010,

  - sekcje mapy zasadniczej w postaci cyfrowej.

Uwaga:

Zamawiający przekaże Wykonawcy w postaci elektronicznej szkice pomiarowe, zarysy, nakładki zarysowe będące integralną częścią bazy danych. Zamawiający nie udostępni na zewnątrz dokumentacji PZGiK. Dokumentacja będzie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.

- Zasady ogólne wykonywania prac

- Ilekroć w warunkach technicznych jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, która wykonuje czynności związane z założeniem ewidencji budynków.

- Praca nie obejmuje sprawdzenia danych przedmiotowych lokali. Nieruchomości lokalowe oraz samodzielne lokale nie stanowiące odrębnych nieruchomości ujawnione w ewidencji gruntów i budynków mają uzupełnione dane ewidencyjne. W tym przypadku Wykonawca uzupełnia tylko dane osobowe właścicieli. Dane ewidencyjne lokali będą przedmiotem operatu opisowo-kartograficznego, wykładanego do publicznego wglądu.

- Praca nie obejmują poprawy/aktualizacji nieruchomości niezabudowanych w zakresie danych podmiotowych i użytków.

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK oraz ponosi opłatę zgodnie z tabelą III poz. 2 Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. W tym celu we wniosku o przyjęcie dokumentacji do PZGiK ważne jest podanie liczby budynków ewidencyjnych (5360).

- Zgłoszenie pracy potwierdzone przez MODGiK upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- MODGiK przygotuje Wykonawcy wykaz prac geodezyjnych  wykonywanych  aktualnie na obrębie Górczyn.

Jednostki wykonawstwa geodezyjnego (Jwg) na etapie otrzymywania    materiałów do wykonania prac będą informowane, że jest zakładana  ewidencja  budynków.

Dowody zmian z bieżącej aktualizacji danych dotyczące budynków i użytków gruntowych dla nieruchomości zabudowanych, sporządzone  przez Jwg, Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy do wglądu.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w formie odrębnej umowy. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) m.in. przez wyegzekwowanie oświadczeń o znajomości tej ustawy od bezpośrednich przedstawicieli Wykonawcy pozyskujących dane osobowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót. Wszelkie rozbieżności, które powstaną w związku z pracą powinny być opisane 
w dzienniku robót wraz z propozycją rozwiązania a następnie zaakceptowane przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zgłaszanie zapytań (formularz zapytania określa załącznik nr 5 do warunków technicznych) dotyczących sposobu wykonania prac wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania pracy.

- Prace terenowe należy rozpocząć po podaniu do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Poznania informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków oraz po wydaniu zaświadczeń Geodety Miejskiego przedstawicielom Wykonawcy o zakresie wykonywanych prac. W tym celu wykonawca przekaże Zamawiającemu listę przedstawicieli z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego. Właściciela/zarządcę nieruchomości należy poinformować o terminie, miejscu i godzinie pozyskiwania danych. Informacja w formie pisma urzędowego zostanie rozpowszechniona przez Wykonawcę. Zamawiający określi wzór zawiadomienia o planowanych pracach.

Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami / zarządcami nieruchomości przed lub po zebraniu danych osobowych ma obowiązek przekazać informację zgodnie z treścią załącznika nr 6 lub nr 7 do warunków technicznych.

- Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami / zarządcami nieruchomości powinien posiadać przy sobie:

    - zaświadczenie Geodety Miejskiego wraz z informacją Prezydenta Miasta Poznania o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków,

    - imienny identyfikator ze zdjęciem, który sporządza Wykonawca (na identyfikatorze należy podać: imię, nazwisko i nr dowodu tożsamości),

    - dokument tożsamości.

Dodatkowo w trakcie prowadzanych prac należy informować właścicieli / zarządców, że potwierdzenie wiarygodności przedstawiciela Wykonawcy można uzyskać w ZGiKM  GEOPOZ (tel., 61 8271 658, 61 8271 704, 61 8271 707, 61 8271 600).

- Zbiór dokumentów: „Podstawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów 
i budynków” stanowiący  Część II operatu geodezyjno – prawny (patrz rozdział VIII Forma i treść operatu) należy kompletować do arkusza mapy ewidencyjnej.

- Dla potrzeb wykonywania prac związanych z wyłożeniem do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, Zamawiający wyda upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przedstawicielom Wykonawcy, geodetom posiadającym uprawnienia zawodowe. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę geodetów z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu tożsamości oraz kopię świadectwa o nadanych uprawnieniach zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

- Wypis z kartoteki budynków zawiera dane obligatoryjne przewidziane rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dane fakultatywne ustalone przez MODGiK.

- Dane o budynkach należy uzyskać w szczególności:

- od właścicieli, władających, administratorów i zarządców, zarządów wspólnot mieszkaniowych i administracji nieruchomości,

- bezpośrednio w terenie,

- z operatu ewidencji gruntów i budynków,

- z istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w PZGiK.

Ilekroć w warunkach jest mowa o właścicielu (współwłaścicielu) należy przez to rozumieć również użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego).

- Dane ewidencyjne budynków zebrane przez Wykonawcę muszą być udokumentowane:

    - w przypadku gdy zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt, potwierdzone przez Wykonawcę wpisem:„Dane potwierdzone w terenie”,

    - w przypadku, gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin Wykonawca potwierdza ten fakt wpisem:„Na podstawie oględzin”.

    - w przypadku, gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela/administratora (dotyczy wyłącznie danych dotyczących roku zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchni użytkowej budynku, materiałów ścian) należy dokonać wpisu – „Rok zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchnia użytkowa budynku, materiał ścian na podstawie oświadczenia właściciela/administratora” wraz z podpisem oświadczającego; dopuszcza się możliwość odmowy podpisu przez oświadczającego, co należy odnotować przez Wykonawcę.

Ww. wpisy należy potwierdzić pieczęcią firmową, datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną i podpisem przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

- Dopuszcza się możliwość wpisywania danych opisowych budynków na wypisach z kartoteki budynków (jako wykaz zmian danych ewidencyjnych).

- Zmiana użytku w wyniku tej pracy wymaga poinformowania przez Wykonawcę właściciela/administratora o zaistniałych zmianach i odnotowania tego faktu w dokumentacji z prac terenowych.

- Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne oraz podpisać.

- Wykonawca wysyła korespondencję do właściciela/zarządcy( na jego adres) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wzór pisma do właściciela/ zarządcy nieruchomości określi Zamawiający.

- Od 2014 r. Wykonawcy udostępniony zostanie pokój w siedzibie Zamawiającego, w którym Zamawiający zainstaluje 4 stanowiska komputerowe będące własnością Wykonawcy. Pokój udostępniony będzie w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Zamawiający, poza godzinami pracy ZGiKM GEOPOZ, może udostępnić dodatkowe stanowiska komputerowe.

- Dla potrzeb wykonywania prac Wykonawca otrzyma dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacjach WEGA 2010.

- Wykonawca uczestniczy w wyłożeniu projektu operatu w dwóch obiektach publicznych oraz przy rozpatrywaniu uwag i zastrzeżeń.

- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przez okres 15 dni roboczych oraz w jedną sobotę we wskazanym przez Zamawiającego obiekcie położonym na obszarze obrębu ewidencyjnego Górczyn.

- W I kwartale 2014 roku planowane jest wprowadzenie układu „2000”. MODGiK udostępni program do przeliczenia współrzędnych z układu lokalnego m. Poznania na układ „2000” (dane w formacie txt; SWDE; rastry itd.).

- Zakres prac

- Etap I – Prace przygotowawcze kameralne

  - Analiza danych ewidencji gruntów i budynków

      - Zestawienie materiałów PZGiK

- Dla udostępnionych dokumentów PZGiK należy utworzyć Zestawienie materiałów PZGiK narastająco według numeru dokumentu:

| - Materiały PZGiK (MODGiK) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Dokument |  | - Sposób wykorzystania | - Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
|  | - Opis | - Numer |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 |

- Kol. 2 Dokument

- pole opis: rodzaj dokumentu (szkic, zarys, inne), datę dokumentu, nr KERG

- pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku pod którym zapisano skan dokumentu)

- Kol. 3 Sposób wykorzystania:

- wskazanie pozycji (numer z kolumny Lp.) w zestawieniach Analiza budynków, Analizapunktów załamania granic

- Kol. 4 Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

- nr zmiany ewidencyjnej/data rejestracji danych w bazie danych MODGiK

      - Poprawa danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały PZGiK lub geodezyjny pomiar terenowy w zakresie budynków, punktów granicznych.

- W ramach prac należy przeanalizować zgodność danych EGiB z dokumentami PZGiK w zakresie:

      - budynków położonych na więcej niż jedna nieruchomość (załącznik nr 3 do warunków technicznych);

- w przypadku gdy dokumenty jednoznacznie określają położenie budynku w stosunku do granic nieruchomości, wówczas należy skontrolować poprawność danych w bazie EGiB, oraz usunąć ewentualne rozbieżności poprzez wprowadzenie poprawnych danych do bazy. W wyniku ww. prac w bazie mogą  ulec zmianie geometria budynku, przebieg granic działek ewidencyjnych,  współrzędne punktów granicznych.  W takich przypadkach należy pamiętać o kontroli przebiegu granic użytków gruntowych, oraz dokonaniu stosowych zmian w ich przebiegu.

- Jeżeli materiały zasobu nie pozwalają jednoznacznie określić położenia budynku w stosunku do granic nieruchomości wówczas takie przypadki należy objąć pomiarem kontrolnym w terenie.

      - budynków pozyskanych metodą  digitalizacji (załącznik nr 3 do warunków technicznych);

- jeżeli brak jest dokumentów pomiarowych lub nie można wykorzystać dokumentów pomiarowych do poprawy danych, takie przypadki należy objąć pomiarem kontrolnym w terenie.

      - punktów granicznych pozyskanych metodą  digitalizacji (załącznik nr 3 do warunków technicznych);

- poprawę danych należy dokonać wyłącznie w oparciu o materiały PZGiK;

- w przypadku zmiany współrzędnych punktu należy pamiętać o zmianie przebiegu granic działek i użytków gruntowych oraz  budynków.

      - punktów granicznych w zakresie ich uporządkowanie (załącznik nr 3 do warunków technicznych);

- w bazie danych wprowadzone są wszystkie punkty graniczne z wykazów współrzędnych, w wyniku czego występują punkty niepowiązane z granicami działek (dla 1 punktu granicznego została wyznaczona więcej niż 1 para współrzędnych); należy ustalić właściwe współrzędne punktu, włączyć do granicy działek oraz usunąć zbędne punkty. W przypadku zmiany współrzędnych punktu należy pamiętać o zmianie przebiegu granic działek, budynków i użytków gruntowych.

- 3) Wynik analizy należy zestawić:

- dla budynków, narastająco według numerów jednostek rejestrowych:

| - Analiza budynków |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Nr - jednostki rejestrowej - gruntowej | - Nr - budynku | - Przyczyna | - Podstawa określenia danych | - Dokument |  | - Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
|  |  |  |  |  | - Opis | - Numer |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |

- Kol. 2 Numer jednostki rejestrowej

- jednostka rejestrowa gruntowa do której przypisany jest budynek

- Kol. 3 Numer budynku:

- nr działki/nr budynku na działce

- Kol. 4 Przyczyna:

- - budynek z digitalizacji

- - położony na jednej i więcej nieruchomości

- - położony w odległości 1 m i mniej od granicy

- Kol. 5 Podstawa określenia danych:

- - dokument PZGiK

- - geodezyjny pomiar terenowy

- Kol. 6 Dokument

- pole opis: rodzaj dokumentu (szkic, zarys, inne), datę dokumentu, nr KERG

- pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku pod którym zapisano skan dokumentu)

- 7. Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

- nr zmiany ewidencyjnej/data rejestracji danych w bazie danych MODGiK

- dla punktów załamania granic, narastająco według numeru punktu (identyfikatora G-5)

| - Analiza punktów załamania granic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Nr punktu | - Określa granice | - Podstawa określenia danych | - Dokument |  | - Wartość atrybutu |  |  |  | - Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
|  |  |  |  |  |  | - ZRD | - BPP | - STB | - RZG |  |
|  |  |  |  | - Opis | - Numer |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |

- Kol. 2 Numer punktu:

- identyfikator G-5

- Kol. 3 Określa granice:

- wymienić nr działek

- Kol. 4 Podstawa określenia danych:

- - dokument PZGiK

- - geodezyjny pomiar terenowy

- - przykładowe wpisy: usunąć, współrzędne określa punkt nr…, nie stanowi obiektu bazy, obiekt historyczny,

- Kol. 5 Dokument

- pole opis: rodzaj dokumentu (szkic, zarys, inne), datę dokumentu, nr KERG

- pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku pod którym zapisano skan dokumentu)

- Kol. 6  ZRD – Źródło danych o położeniu

- Kol. 7 BPP – Błąd położenia względem osnowy

- Kol. 8 STB - stabilizacja

- Kol. 9 RZG – rząd granicy

- Kol. 10 Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

- Nr zmiany ewidencyjnej/data rejestracji danych w bazie danych MODGiK

- Przed wykonaniem prac terenowych należy przekazać Zamawiającemu zestawienia z analizy budynków i analizy punktów załamania granic, celem odszukania dodatkowych materiałów PZGiK.

  - Pozyskiwanie danych podmiotowych

- W pierwszej kolejności dane osobowe należy pozyskać z rejestrów publicznych: ksiąg wieczystych, PESEL, REGON.

Zamawiający wystąpi o udzielenie upoważnienia dla Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych w systemie IPE (PESEL, REGON).

Pozyskane dane należy udokumentować w formie wydruków z ww. systemów, ułożonych według wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi. Na wydruku z działu II księgi wieczystej należy zaznaczyć numery identyfikujące osoby (nr PESEL, REGON).

Pozyskane dane należy przekazywać do Zamawiającego w celu bieżącego uzupełniania danych w bazie.

W wykazie podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi należy odnotować fakt z jakiego rejestru dane zostały pozyskane (przykładowe  wpisy a) NKW i PESEL; b) NKW i REGON; c) KW ) wraz z datą przekazania dokumentów dla Zamawiającego (Zamawiający potwierdza odbiór dokumentów na wykazie).

1) Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o właścicielu nie są aktualne wówczas Wykonawca sporządza wykaz:

| - Nieruchomości, dla których dane egib wymagają aktualizacji z uwagi na zmianę właściciela/władającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Lp. wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej, - identyfikator działki | - Uwagi |

Wykaz należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w celu bieżącej aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

2) Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o adresie właściciela nie są uzupełnione bądź są nieaktualne wówczas należy prowadzić badanie zbioru dokumentów księgi wieczystej.

Wykonawca sporządza wykaz właścicieli dla których przeprowadzono badanie zbioru dokumentów księgi wieczystej:

| - Nieruchomości, dla których pozyskano dane adresowe w oparciu o badanie zbioru dokumentów kw |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Lp. wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - PODMIOT - 1. Imię i nazwisko (PESEL) - 2. Nazwa(REGON) | ADRES |

- Następnie w oparciu o IPE uzupełnia dane identyfikujące (nr PESEL, REGON).

- Etap II – Prace terenowe

  - Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

W ramach prac terenowych należy wykonać:

- wywiad terenowy - czynność wykonywana przed rozpoczęciem pomiaru, mająca na celu identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych, porównanie treści mapy ze stanem faktycznym w terenie, pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.

Wyniki wywiadu terenowego należy przedstawić na kopii mapy zasadniczej (mapa z wywiadu).

Uwaga

Nie wszystkie budynki wykazane na mapie zasadniczej stanowią treść mapy ewidencyjnej, na mapie budynki takie należy opisać „npe” - nie podlega ewidencji.

W przypadku rozbieżnych danych w zakresie numeru porządkowego budynku Wykonawca na mapie z wywiadu terenowego zaznacza niezgodność czerwonym kolorem (daną z terenu należy umieścić w nawiasie) i sporządza wykaz rozbieżności w tym zakresie, pomiędzy danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków i danymi w terenie. Wykaz rozbieżności należy przekazać Zamawiającemu w postaci wydruku oraz pliku w formacie xls.

| - Rozbieżności dotyczący numeracji porządkowej budynków |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Identyfikator budynku | - Adres budynku (nazwa ulicy, numer porządkowy) ustalony na podstawie: |  | - Uwagi |
|  |  | - ewidencji - gruntów i budynków | - wywiadu w terenie |  |

- pomiar terenowy – należy wykonać przyrządami i instrumentami, które mają ważne świadectwa atestacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pomiar w celu określenia dane ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, użytków z grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych, punktów granicznych;

- dla budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości (odrębne księgi wieczyste) należy wykonać kontrolny pomiar geodezyjny jeżeli materiały zasobu jednoznacznie nie pozwalają określić położenia budynku w stosunku do granic nieruchomości. Pomiarem należy objąć budynek oraz niezbędne punkty załamania granic nieruchomości.

- W przypadku dokonywania pomiaru granic nieruchomości (działek), których przebieg nie został ustalony i pomierzony z dokładnością I grupy szczegółów, należy przed przystąpieniem do pomiaru dokonać ustalenia przebiegu granic na gruncie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- W razie braku dokumentów niezbędnych do określenia przebiegu granicy w terenie i gdy granica nie została określona według stanu prawnego, wówczas przebieg granicy należy ustalić zgodnie z § 37, 38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Fakt dokonania pomiaru należy uwidocznić w zestawieniu Analiza budynków, dla których w Podstawie określenia danych wskazano geodezyjny pomiar terenowy.

- dla budynków których brak jest na mapie lub których kontur jest różny ze stanem w terenie należy wykonać terenowy pomiar geodezyjny.

W każdym przypadku konieczności pomiaru budynku należy ustalić z właścicielem/ zarządcą nieruchomości czy nie zlecił pomiaru jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Dla ww. budynków należy sporządzić zestawienie, narastająco według numerów jednostek rejestrowych gruntowych:

| - Budynki nowe/przebudowane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Nr - jednostki rejestrowej | - Nr - budynku | - Adres nieruchomości | - Przyczyna | - Podstawa określenia danych | - Dokument |  | - Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
|  |  |  |  |  |  | - Opis | - Numer |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 |

- Kol. 2 Numer jednostki rejestrowej

- jednostka rejestrowa gruntowa do której jest/ma być przypisany budynek

- Kol. 3 Numer budynku:

- nr działki/nr budynku na działce

- Kol. 4 Adres nieruchomości

- nazwa ulicy, numer porządkowy

- Kol. 5 Przyczyna:

- - budynek nowy

- - przebudowa

- Kol. 6 Podstawa określenia danych:

- - geodezyjny pomiar terenowy

- Kol. 7 Dokument

- pole opis: rodzaj dokumentu (szkic, zarys, inne), datę dokumentu, nr KERG

- pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku pod którym zapisano skan dokumentu)

- Kol. 8 Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

- nr zmiany ewidencyjnej, data rejestracji danych w bazie danych MODGiK

- W przypadku, gdy sposób użytkowania gruntów zabudowanych wykazany 
w ewidencji gruntów i budynków nie jest zgodny ze stanem faktycznym należy wykonać pomiar konturów zmienionych użytków (lub określić zmianę użytku w granicach całej działki).

Szczególną uwagę przy wykonywaniu pracy należy zwrócić na zabudowane użytki rolne i leśne ( np. B/R) oraz grunty zabudowane i zurbanizowane (B). W ramach tej pracy Wykonawca potwierdza fakt prowadzenia przez właściciela działalności rolniczej, wyłącznie w przypadku, gdy właściciel przedstawi stosowny dokument tj.;

  - zaświadczenie (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia) o wpisie do rejestru podmiotów indywidualnych gospodarstw rolnych i nadanym numerze identyfikacyjnym REGON.

  - zaświadczenie z Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego o objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników/pobieraniu emerytury rolniczej

  - zaświadczenie(pismo) organu gminy/ Urzędu Miasta Poznania z podaniem oznaczeń nieruchomości /działek wchodzących w skład gospodarstwa

W przypadku zmiany użytku „Ls”, zmianę należy potwierdzić w Zakładzie Lasów Poznańskich. Zmianę użytku należy wykazać na mapie uzupełniającej i w wykazie zmian danych ewidencyjnych.  Wykaz działek wraz z mapą uzupełniającą i wykazem zmian danych ewidencyjnych dla zmienionych użytków „Ls”, należy przekazać do Zamawiającego.

Uwaga:

  - dla działek zabudowanych poniżej 100 m² , należy ustalić użytek zgodnie z funkcją budynku,

  - na terenie ogrodów zoologicznych należy wykazywać dla całej działki użytek gruntowy Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (bez wydzielania użytków pod budynkami, bez względu na powierzchnię zabudowy),

W przypadku wykazanego w egib użytku Bi pod kompleksem garażowym, przy bloku mieszkalnym, należy zmienić użytek Bi na B.

Należy sporządzić zestawienie działek dla których zmieniono użytek, narastająco według numerów działek:

| - Zmiana użytków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Nr działki | - Adres nieruchomości | - Podstawa określenia danych | - Dokument |  | - Wprowadzono do bazy danych MODGiK |
|  |  |  |  | - Opis | - Numer |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |

- Kol. 3 Adres nieruchomości

- nazwa ulicy, numer porządkowy

- Kol. 4 Podstawa określenia danych:

- - geodezyjny pomiar terenowy

- Kol. 5 Dokument

- pole opis: rodzaj dokumentu (szkic), data dokumentu, nr KERG

- pole numer: numer ewidencyjny dokumentu (identyczny jak nazwa pliku pod którym zapisano skan dokumentu)

- Kol. 6 Wprowadzono do bazy danych MODGiK:

- nr zmiany ewidencyjnej/ data rejestracji danych w bazie danych MODGiK

  - Pozyskiwanie danych podmiotowych oraz danych opisowych o budynkach

- 1) Dane podmiotowe

Jeżeli w oparciu o rejestry publiczne – księgi wieczyste, PESEL, REGON  nie udało się ustalić danych wówczas dane należy pozyskać podczas wywiadu w terenie.

Gdy pozyskujemy dane o podmiocie, należy pozyskać informacje dotyczące wszystkich współwłaścicieli (współmałżonków).

Dane podmiotowe należy wykazywać czytelnie, dla każdej nieruchomości oddzielnie, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 8 lub 9.

Jeżeli dane podmiotowe pozyskane będą od osoby, której one dotyczą, przed ich zebraniem Wykonawca obowiązany jest do zapoznania osoby z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6 do warunków technicznych, oraz do dokonania wpisu:„Osoba zapoznała się z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6 do warunków technicznych”.

Jeżeli dane podmiotowe nie są pozyskiwane od osoby, której one dotyczą, Wykonawca jest obowiązany przesłać do osoby zawiadomienie stanowiące załącznik nr 7 do warunków technicznych (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), oraz do dokonania wpisu: „Treść zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 7 do warunków technicznych przesłano zainteresowanemu”.

Wykonanie ww. czynności należy potwierdzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 8 lub 9, na którym wykazane zostaną pozyskane dane osobowe oraz potwierdzić datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku, gdy z posiadanych informacji (formalnych lub nieformalnych) wynika, iż właściciel lub jeden ze współwłaścicieli budynku/lokalu nie żyje, należy o tym zamieścić stosowną adnotację na dokumencie. W przypadku ustalenia nr. aktu zgonu, należy tą informację również odnotować. W takim przypadku informacje o przedmiocie należy pozyskać od spadkobierców lub władających. Dane można ustalić również na podstawie wywiadu w terenie.

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Miasto Poznań lub Skarb Państwa Wykonawca ma obowiązek pozyskania informacji dotyczących budynków od podmiotów wykazanych w wykazie podmiotów, w administracji których znajdują się budynki stanowiące własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa

Pozyskane dane należy przekazywać do Zamawiającego w celu bieżącego uzupełniania danych w bazie.

W wykazie podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi należy odnotować „dane z terenu” wraz z datą przekazania dokumentów dla Zamawiającego (Zamawiający potwierdza odbiór dokumentów na wykazie).

2) Dane opisowe o budynkach

- Uzupełnienia danych opisowych dotyczących budynków w kartotekach budynków należy dokonać w oparciu o dokumenty architektoniczno-budowane, wywiad terenowy.

W przypadku, gdy pozyskujemy dane dotyczące przedmiotu, wystarczy pozyskać informacje od jednego współwłaściciela (współmałżonka).

Dla budynków, które wykazane są w ewidencji gruntów i budynków, dane opisowe należy wykazywać na wypisach z kartoteki budynków jako wykaz zmian danych ewidencyjnych (należy pamiętać o uzupełnieniu w kartotece niepełnych wpisów).

Na wypisach z kartoteki budynków wydanych Wykonawcy można stosować skróty określające funkcję użytkową i funkcję drugorzędną (sposób zabudowy) stosując zapis: „funkcja użytkowa/funkcja drugorzędna”, np.: budynek mieszkalny jednorodzinny określamy skrótem m/J. Na każdym wypisie lub nowej kartotece budynku należy umieścić legendę stosowanych skrótów.

Dla budynków, których nie ma w ewidencji, dane opisowe budynków należy wykazywać na arkuszu kartoteki budynków. Formularz arkusza kartoteki budynków stanowi załącznik nr 10 do warunków technicznych.

Informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ustalenia danych ewidencyjnych dotyczących budynku należy umieścić na wypisie z kartoteki budynków w miejscu widocznym np. w lewym dolnym rogu.

3) Szczegółowy zakres danych do pozyskania, zaktualizowania oraz interpretację danych określa załącznik nr 4 do warunków technicznych.

4) Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy do wglądu dowody zmian z bieżącej aktualizacji danych, dotyczące budynków i użytków gruntowych dla nieruchomości zabudowanych. Na odpowiednich dokumentach (mapie uzupełniającej, arkuszach kartotek budynków) należy wykazać nr zmiany. Dowody zmian należy przechowywać w oddzielnym segregatorze poukładane według numerów zmian.

5) Odmowa udzielenia informacji

W przypadku, gdy właściciel odmawia udzielenia informacji, Wykonawca ma obowiązek sporządzić wykaz nieruchomości, dla których odmówiono udzielenia informacji:

| - Nieruchomości, dla których odmówiono udzielenia - informacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Lp. wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - PODMIOT - 1. Imię, nazwisko (PESEL)/nazwa (REGON) - 2. Miejsce zamieszkania/siedziby | - Data przekazania monitu Zamawiającemu/data wysyłki | - Uwagi |

- Dla poszczególnych pozycji wykazu Wykonawca przygotuje pismo - monit do podmiotu (wzór stanowi załącznik nr 13) oraz zaadresowaną kopertę.

- Pismo należy przekazać do Zamawiającego w celu podpisania. Wysłanie monitu zapewnia Wykonawca.

- Etap III – Opracowanie wyników prac kameralnych i terenowych

  - Wyznaczenie (obliczenie) danych graficznych obiektów EGiB w oparciu o dokumenty PZGiK oraz pomiar terenowy.

1) W oparciu o udostępnione dokumenty PZGiK oraz geodezyjny pomiar terenowy należy dokonać obliczeń geodezyjnych. Obliczenia, powinny być wykonane zgodnie z zasadami teorii przenoszenia błędów i zasadami rachunku prawdopodobieństwa.  Wyniki obliczeń zapisuje się z zachowaniem właściwej precyzji według reguł Bradis-Kryłowa. Obliczeń współrzędnych płaskich należy dokonać w programach służących do obliczeń geodezyjnych.

2) Z przeprowadzonych prac należy sporządzić raporty dokumentujące poprawność wykonania obliczeń.

3) Każdy wykorzystany dokument PZGiK w formie klasycznej oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych (gruntowe, budynkowe, arkusze kartotek budynków) należy zeskanować (przetworzyć) i zanumerować według zasady MODGiK. W zestawieniu Materiały PZGiK należy odnotować informacje o przetworzeniu dokumentu oraz o przydatności i stopniu wykorzystania.

  - Skompletowanie operatu geodezyjno - prawnego

Operat geodezyjno - prawny należy skompletować zgodnie z zasadami ustalonymi w warunkach w rozdziale VIII.

Mapy z wywiadu terenowego należy ułożyć według numerów sekcji mapy zasadniczej. Na mapie wywiadu terenowego należy umieścić opisy zgodnie ze standardami technicznymi. W przypadku stosowania innych opisów należy utworzyć legendę.

Szkice z geodezyjnego pomiaru terenowego należy poukładać według numeracji nadanej zgodnie z zasadami MODGiK.

Do każdego arkusza mapy ewidencyjnej, w oddzielnym segregatorze, należy utworzyć zbiór dokumentów: Postawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków:

1) wykazy: Analiza punktów załamania granic, Analiza budynków

2) wykazy zmian danych gruntowych (w przypadku zmiany oznaczenia sposobu użytkowania gruntów), wraz z zestawieniem działek dla których zmieniono użytek

3) wykazy zmian danych budynkowych i arkusze kartoteki budynków ułożone wg numeru jednostki rejestrowej,

4) mapę uzupełniającą (utworzoną dla arkusza mapy ewidencyjnej); na mapie uzupełniającej dodatkowo należy wprowadzić numer jednostki rejestrowej gruntowej.

Jeżeli dana jednostka rejestrowa znajduje się na więcej niż jednym arkuszu to dokumenty należy dołączać do arkusza o najniższym numerze a dla pozostałych arkuszy w dokumentacji dokonać adnotacji  „dotyczy jednostki rejestrowa G… (arkusz nr …)”.

W przypadku, gdy budynek znajduje się na więcej niż jednym obrębie aktualizacją użytków należy objąć wszystkie działki, na których jest położony budynek. Wykaz zmian gruntowych oraz mapę uzupełniającą należy dołączyć do właściwej jednostki rejestrowej obrębu Górczyn.

- Etap IV – Aktualizacja bazy MODGiK

Aktualizacja operatu ewidencyjnego polega na:

1) wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych 
w celu:

- wyeliminowania danych błędnych, dostosowania danych do obowiązujących standardów technicznych, aktualizacji danych zgodnie ze stanem faktycznym, prawnym, w drodze przetworzenia materiałów źródłowych PZGiK,

- ujawnienia danych opisowych o budynkach oraz uzupełnienia danych podmiotowych, pozyskanych w wyniku prac terenowych

oraz sporządzanie zawiadomień o zmianach wraz z utworzeniem dowodów zmian.

2) Aktualizacji  bazy danych ewidencji gruntów i budynków należy dokonać w systemie WEGA 2010 w siedzibie Zamawiającego.

Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA 2010 Mapa oraz z Podręcznikiem użytkownika WEGA 2010 Mapa (załącznik nr 14 i 15 do warunków technicznych).

3) Aktualizacją należy objąć:

- działki i punkty graniczne,

- budynki (do każdego budynku dołączyć plik uzupełnionej kartoteki budynku),

- użytki.

4) Należy rozróżnić dwa rodzaje zmian:

- poprawa danych – są to przypadki kiedy dane pozyskane były wyłącznie w oparciu o dokumenty PZGiK, tzn. dane w bazie/ich jakość  nie są zgodnie z dokumentami źródłowymi PZGiK i są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym w terenie,

- aktualizacja danych

5) Podstawą wprowadzenia zmian do bazy danych MODGIK jest zbiór dokumentów: Podstawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków, tj.

- dokumenty źródłowe PZGiK  (wykazy: Analiza punktów załamania granic, Analiza budynków),

- wykazy zmian danych ewidencyjnych - gruntowych i budynkowych oraz mapa uzupełniająca.

6) Po wprowadzeniu zmian do bazy danych MODGiK należy utworzyć dowody wprowadzenia zmian do ewidencji, tzn. umieścić datę i numer zmiany w zbiorze dokumentów - Postawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków.

        - Zasady zakładania zmian

Zmiana ewidencyjna dotyczy punktów granicznych, budynków ewidencyjnych i granic działek lub użytków.

1. Dla zmiany dotyczącej poprawy danych (w oparciu o dokumenty PZGiK)

należy ustalić następujące atrybuty:

- nr KERG - wybierany ze słownika wg dokumentacji, będącej podstawą zmiany,

- obręb ewidencyjny - wybierany ze słownika zgodnie z położeniem 
nieruchomości,

- nr zmiany EGiB - system nadaje kolejny wolny numer w danym obrębie ewidencyjnym,

- typ wniosku - aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

- rodzaj zmiany EGiB – 291 Usunięcie rozbieżności w danych o gruncie (wybierane ze słownika),

- propaguj KERG - Tak (domyślne ustawienie),

- czy zmiana opisowa - Nie

Podstawą zmiany jest dokument z analizy budynków i punktów załamania   
    granic zmiany, dla którego należy ustalić następujące atrybuty:

- sygnatura - nr KERG,

- data dokumentu,

- rodzaj dokumentu - operat geodezyjny (wybierany ze słownika),

- wydawca dokumentu - geodeta uprawniony (wybierany ze słownika)

- data utworzenia - data bieżąca

Pozostałe atrybuty pozostawić puste,

Zawiadomienia o zmianie należy wygenerować aa. - w celu kontroli wprowadzonej zmiany (wydruk)

2. Dla zmiany dotyczącej aktualizacji danych (w oparciu o terenowy pomiar 
     geodezyjny) należy ustalić następujące atrybuty:

- nr KERG - wybierany ze słownika wg dokumentacji, będącej podstawą zmiany,

- obręb ewidencyjny - wybierany ze słownika zgodnie z położeniem 
nieruchomości,

- nr zmiany EGiB - system nadaje kolejny wolny numer w danym obrębie ewidencyjnym,

- typ wniosku - aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

- rodzaj zmiany EGiB – 31 Zakładanie ewidencji budynków (wybrane ze słownika),

- propaguj KERG - Tak (domyślne ustawienie),

- czy zmiana opisowa - Nie

Podstawą zmiany jest wykaz zmian danych ewidencyjnych i mapa 
    uzupełniająca, dla której należy ustalić następujące atrybuty:

- sygnatura - nr KERG,

- data dokumentu - data sporządzenia mapy uzupełniającej,

- rodzaj dokumentu - operat geodezyjny (wybierany ze słownika),

- wydawca dokumentu - geodeta uprawniony (wybierany ze słownika)

- data utworzenia - data bieżąca,

Pozostałe atrybuty pozostawić puste.

Zawiadomienia o zmianie należy sporządzić do poniższych adresatów, wybieranych ze słownika:

- w przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów, usunięcia/ wprowadzenia budynku, do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w formie wydruku:

- V Wydział Ksiąg Wieczystych - dla nieruchomości oznaczonych PO1P,

- VI Wydział Ksiąg Wieczystych - dla nieruchomości oznaczonych PO2P,

- do Wydziału Finansowego (plik .pdf zapisywany w\\geopoz-sip2\zmiany),

- aa.- w celu kontroli wprowadzonej zmiany (wydruk)

3. Nieprawidłowe zarejestrowanie danych w bazie:

  - w przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie prowadzonej w WEGA2010, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty,

  - korekty danych w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany,

  - podstawą takiej zmiany jest dokument sporządzony przez operatora, według formularza korekty określonego w załączniku nr 16 do warunków technicznych.

Zawiadomienia o zmianie należy sporządzić dla ww. adresatów, do poszczególnych przypadków.

        - Zasady wprowadzanie obiektów

Aktualizacja bazy danych MODGiK polegać będzie na uzupełnieniu bazy 
w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały zasobu lub kartometryczny pomiar geodezyjny.

- Poprawę bazy danych w zakresie działek i punktów granicznych należy dokonać z uwzględnieniem następujących zasad:

- poprawy granic i działek należy dokonać w oparciu
o materiały PZGiK; w przypadku punktu granicznego znajdującego się w definicji działki – obowiązkowo wprowadzić atrybut Nr punktu G5 (polecenie „wylicz”), wpisy w polach Nr punktu G5 i Identyfikator G5 muszą być spójne (częścią składową identyfikatora jest Numer punktu G5), nie wolno poprawiać ręcznie wpisu w jednym z tych pól bez poprawy pola drugiego (mimo że system na to pozwala),

- szkic będący podstawą aktualizacji należy zanumerować, zeskanować i jako plik dołączyć do obiektu działka,

- zachować powierzchnię ewidencyjną działek (nie zmieniać).

- Poprawę bazy danych w zakresie budynków należy dokonać zarówno w zakresie geometrii, jak i części opisowej z uwzględnieniem następujących zasad:

  - poprawy budynków w zakresie geometrii należy dokonać w oparciu o materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego,

  - poprawy budynków w zakresie danych opisowych należy dokonać na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych,

  - szkic lub zarys będący podstawą zmiany należy zanumerować, zeskanować i jako plik dołączyć do obiektu „budynek”,

  - w przypadku zmiany obrysu (konturu) budynku należy poprawić obiekty przylegające do budynku np. sieci uzbrojenia terenu, schody, świetliki itp.,

  - w przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu (konturu) budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”,

  - budynek w budowie nie podlega ewidencji; nie należy uzupełniać atrybutów Funkcja oraz Nr budynku (nie należy tworzyć Identyfikator G5 budynku),

  - dla budynków pozyskanych z dokumentów PZGiK, a nie ujawnionych w prowadzonej bazie EGiB (nieewidencyjnych), w rekordzie budynku nie należy uzupełniać atrybutu Nr budynku (nie tworzyć Identyfikator G5 budynku),

  - sprawdzić geometrię budynków z uwagi na występowanie podwójnych punktów (tworzą się np. przy podziale budynku),

  - budynki należy wprowadzić do bazy wraz z obiektami towarzyszącymi (np. nawisy, budowle podziemne),

  - należy obliczyć powierzchnię zabudowy (przycisk do automatycznego przeliczania powierzchni zabudowy))

- Poprawę bazy danych w zakresie klasoużytków należy dokonać 
z uwzględnieniem następujących zasad:

- kontury klasoużytków muszą zawierać się w granicach działki; w przypadku zmian w przebiegu granic działek dokonać modyfikacji klasoużytków opierając je o poprawioną granicę,

- kontury klasoużytków należy oprzeć o punkty graniczne występujące w definicji działki lub inne punkty ewidencyjne (nie tworzyć innego punktu ewidencyjnego o tych samych współrzędnych co punkt graniczny),

- należy sprawdzić geometrię klasoużytków ze szczególnym uwzględnieniem:

  - podwójnych punktów (tworzą się np. przy podziale klasoużytku),

  - powtórzonych fragmentów granicy (tzw. „wąsy”),

  - przecinających się granic.

- w przypadku poprawy danych powierzchnie klasoużytków w egib mają pozostać niezmienione!!

- w przypadku aktualizacji użytków powierzchnie należy rozliczyć:

  - w przypadku gdy współrzędne dotyczące wszystkich punktów granicznych są z pomiaru terenowego, analitycznie wyznaczone, a różnica powierzchni ewidencyjnej i geometrycznej mieści się w dopuszczalnej odchyłce, klasoużytki rozliczyć należy zgodnie z zasadą proporcjonalności;

  - w przypadku, gdy współrzędne dotyczące wszystkich punktów granicznych są z pomiaru (analityczne), natomiast różnica między powierzchnią ewidencyjną a geometryczną przekracza dopuszczalną odchyłkę, to utrzymujemy dotychczasowe powierzchnie ewidencyjne klasoużytków, a nowe, wykazane przez geodetę na wykazie zmian danych ewidencyjnych wpisujemy „z ręki”;

  - w przypadku, gdy współrzędne dotyczące co najmniej jednego punktu granicznego są z digitalizacji to utrzymujemy dotychczasowe powierzchnie ewidencyjne klasoużytków, a nowe, wykazane przez geodetę na wykazie zmian danych ewidencyjnych wpisujemy „z ręki”;

- Dla szkiców i zarysów, będących podstawą aktualizacji należy utworzyć obiekty „zasięg zasobu geodezyjnego”, określić ich zasięg i dołączyć zeskanowany dokument; zeskanowany szkic / zarys należy dołączyć do obiektów sieci uzbrojenia terenu, działek i budynków będących treścią dokumentu.

- W trakcie aktualizacji bazy danych należy wykonać redakcję mapy:

- biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek,

- redakcję opisów punktów granicznych (pole rekordu: Oznaczenie   
      w materiale źródłowym) na mapie o treści ewidencyjnej,

- w przypadku, gdy do bazy oprócz budynku został wprowadzony obiekt „blok budynku”, opis budynku należy usunąć z bazy (opisy MZ),

- skala redakcji mapy – 1:500.

- Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA2010  w zakresie:

- kontrola zmiany ewidencji gruntów,

- kontrola pól systematyki,

- kontrola błędów geometrii,

- kontrola „wąsów”,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie budynków,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie działek,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie klasoużytków,

- kontrola przypisania budynków do działek,

- kontrola jednostek rejestrowych dla nowych budynków,

- kontrola jednostek rejestrowych dla usuniętych budynków,

- kontrola punktów o tych samych współrzędnych,

- kontrola położenia klasoużytków względem działek,

- kontrola rodzaju klasoużytków,

- kontrola podłączenia przyłączy do sieci,

- kontrola klasoużytków i działek pod kątem punktów o tych samych współrzędnych,

- kontrola powierzchni klasoużytków i działek.

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.

- Etap V – Opracowanie dokumentacji

1. Przygotowanie projektu operatu opisowo- kartograficznego do wyłożenia

Po zaktualizowaniu bazy danych należy przygotować dokumentację do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali należy utworzyć na podstawie informatycznych baz danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego w oparciu o bazę danych MODGiK prowadzoną w systemie informatycznym WEGA 2010.

Wykonawca sporządza projekt operatu opisowo-kartograficznego w formie elektronicznej i papierowej, który zawiera:

- wypisy z rejestru gruntów dla działek, którym zmieniono użytek,

- rejestr/kartoteka budynków,

- rejestr/kartoteka lokali,

- mapę ewidencyjną.

Dodatkowo należy przygotować:

- wykaz powierzchni użytkowych budynków,

- wykaz funkcji drugorzędnych dla budynków mieszkalnych.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu przez okres 15 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego, oraz w jedną sobotę we wskazanym przez Zamawiającego obiekcie położonym na obszarze obrębu ewidencyjnego Górczyn. W wyłożeniu uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz upoważnieni pracownicy Zamawiającego.

- Na etapie wyłożenia należy sporządzić:

- - wykaz podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi (załącznik 
   nr 11 do warunków technicznych),

- - wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego 
   opisowo-kartograficznego (załącznik nr 12 do warunków technicznych).

- Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, na bieżąco rozpatruje uwagi i zastrzeżenia wniesione przez podmioty ewidencyjne, które zapoznały się z projektem operatu opisowo-kartograficznego.

Upoważniony pracownik Zamawiającego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi 
o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządza wzmiankę o treści wzniesionych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole.

- W przypadku uwag zasadnych Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) sporządza stosownej dokumentacji celem uzupełniania danych zasobu 
      geodezyjnego i kartograficznego, która podlega kontroli technicznej

- 2) wprowadzenia zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków w aplikacji

- WEGA 2010.

- Opracowanie dokumentacji po wyłożeniu i włączenie operatu opisowo-kartograficznego i geodezyjno-prawnego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Projekt operatu po upływie terminu wyłożenia staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zamawiający poda informację o założeniu ewidencji budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego informacji, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, bada zasadność zarzutów oraz przygotowuje projekt decyzji w sprawie rozstrzygnięcia – uwzględnia lub odrzuca zarzuty, w stosunku do informacji o gruntach zabudowanych, budynkach lub lokalach, których zarzuty dotyczą.

W przypadku decyzji przyznającej rację stronie Zamawiający wprowadza zmianę do bazy WEGA 2010.

- Kontrola techniczna

Po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego Zamawiający przeprowadza kontrolę całości dokumentacji i sporządza protokół kontroli.

Pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę do odbioru całości prac.

- Nadzór nad realizacją prac

- Zamawiający ma prawo do powołania inspektora nadzoru technicznego dla potrzeb sprawowania nadzoru nad realizacją prac.

- Forma i treść operatu technicznego

- Dokumenty należy skompletować w tomach oprawionych w trwałe okładki, uzupełnione o stronę tytułową oraz spis zawartości. Numerację kart należy wykonać w ramach tomu.

- SKŁAD OPERATU TECHNICZNEGO

# OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – Ewidencja budynków i lokali # Część I – analiza, pomiar uzupełniający

Tom 1 – Dane ogólne - Sprawozdanie techniczne - Warunki techniczne - Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej - Kopia dziennika robót - Zapytania do Zamawiającego i odpowiedzi Tom 2 – Wynik analiz - Wykaz materiały PZGiK - Kopie wykorzystanych materiałów PZGiK - Obliczenia i wykaz współrzędnych zmienionych punktów granicznych - Wykaz podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi - Wykaz nieruchomości dla których odmówiono udzielenia informacji - Zestawienie podmiotów, do których wysłano pisma wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru Tom 3 – Mapy wywiadu terenowego - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej - Mapy wywiadu terenowego - Wykaz rozbieżności dotyczących numeracji porządkowej budynku Tom 4 – Wynik prac terenowych - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej wraz ze szkicem lokalizacji mierzonego terenu - Szkic szczegółowej osnowy poziomej - Szkic osnowy pomiarowej - Dzienniki pomiarowe - Obliczenie i wyrównanie osnowy pomiarowej - Mapa przeglądowa szkiców polowych pomiaru uzupełniającego - Szkice polowe z pomiaru uzupełniającego Tom 5 – Robocze wykazy i zestawienia - Wykaz nieruchomości dla których dane w ewidencji wymagają aktualizacji z uwagi na zmianę właściciela - Wykaz działek ewidencyjnych wydzielonych pod budynkami

# OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – Ewidencja budynków i lokali # Część II – Postawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

# Tom 1 – Dane z materiałów PZGiK - Wykaz - Analiza budynków - Wykaz - Analiza punktów załamania granic # Tom 2 – Dane z pomiaru terenowego - Wykaz budynków nowych/przebudowanych - Wykaz zmian użytków - Wykaz zmian danych ewidencyjnych, arkusze kartoteki budynków - Mapy uzupełniające

# OPERAT OPISOWO-KARTOGRAFICZNY– Ewidencja budynków i lokali # Część III –Projektu operatu opisowo-kartograficznego

# Tom 1 – Wykazy, rejestry, kartoteki - Wykaz podmiotów ewidencyjnych - Wypisy z rejestru gruntów - Rejestr/kartoteka budynków - Rejestr/kartoteka lokali - Mapa ewidencyjna # Tom 2 – Wyłożenie do publicznego wglądu rejestru, kartoteki, mapy ewidencyjnej - Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo –kartograficznego do publicznego wglądu - Upoważniania - Lista podmiotów, które zapoznały się z projektem operatu opisowo – kartograficznego - Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu wraz z wykazem uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych - Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń - Wykaz uzupełnień do projektu operatu opisowo-kartograficznego - Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Wykaz budynków - Wykaz lokali Tom 3 - Dokumentacja zmian wprowadzonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego.

- 37

- Załącznik nr 2

- do warunków technicznych

Zestawienie arkuszy mapy ewidencyjnej

obręb: Górczyn

| Lp. | Nr arkusza | Powierzchnia ewidencyjna (ha) | Liczba budynków ewidencyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 23 | 204 |
| 2 | 02 | 25 | 378 |
| 3 | 03 | 19 | 125 |
| 4 | 04 | 14 | 104 |
| 5 | 05 | 26 | 409 |
| 6 | 06 | 23 | 225 |
| 7 | 07 | 15 | 116 |
| 8 | 08 | 18 | 63 |
| 9 | 09 | 24 | 70 |
| 10 | 10 | 12 | 362 |
| 11 | 11 | 17 | 33 |
| 12 | 12 | 21 | 199 |
| 13 | 13 | 24 | 471 |
| 14 | 14 | 24 | 72 |
| 15 | 15 | 19 | 485 |
| 16 | 16 | 13 | 5 |
| 17 | 17 | 36 | 284 |
| 18 | 18 | 24 | 135 |
| 19 | 19 | 19 | 102 |
| 20 | 20 | 17 | 102 |
| 21 | 21 | 30 | 398 |
| 22 | 22 | 18 | 488 |
| 23 | 23 | 19 | 517 |
| 24 | 24 | 18 | 405 |
| 25 | 25 | 16 | 176 |
|  | suma | 513 | 5928 |

- Załącznik nr 3

do warunków technicznych

Załącznik nr 3 stanowi plik xls

- Załącznik nr 4

- do warunków technicznych

ZAKRES DANYCH DO POZYSKANIA

I. Dane o punktach załamania granicy

1. Geometria punktu

Współrzędne X, Y ustalone w oparciu o materiały PZGiK lub geodezyjny pomiar terenowy

2. Numer punktu

numer ewidencyjny nadawany przez system

3. Oznaczenie w materiale źródłowym

zgodnie z dokumentami PZGiK;

w przypadku gdy nie ma wykazanego numeru w bazie danych MODGiK należy wpisać „brak”

4. Źródło danych o położeniu

| Nazwa | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| ZRD – Źródło danych o położeniu | 1 | Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic W przypadku gdy w ZGIK jest protokół z ustalenia przebiegu granic: w postępowaniu rozgraniczeniowym, podziału nieruchomości w zakresie wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic na potrzeby ewidencji gruntów i budynków |
|  | 2 | Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic W przypadku gdy w ZGIKM brak jest protokołu ustalenia granic |
|  | 3 | Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją Przypadek nie występuje |
|  | 4 | Pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją Przypadek nie występuje |
|  | 5 | Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości W przypadku gdy w ZGIK brak jest protokołu z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych |
|  | 6 | Scalenia gruntów W przypadku danych ustalonych w wyniku scalenia gruntów |
|  | 7 | Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych W przypadku pozyskania danych w wyniku kartometrycznych pomiarów geodezyjnych |
|  | 8 | Inne Innych przypadki wyżej nie wymienione |

5. Błąd położenia względem osnowy

| Nazwa | Wartość | Błąd położenia względem osnowy |
| --- | --- | --- |
| BPP – Błąd położenia względem osnowy | 1 | 0.00-0.10 W przypadku pomiarów geodezyjnych w oparciu o punkty poziomej osnowy geodezyjnej. |
|  | 2 | 0.11-0.30 W przypadku danych pozyskiwanych z dokumentów zasobu nie spełniających wymogów pkt 1 w tym z wykazu współrzędnych |
|  | 3 | 0.31-0.60 |
|  | 4 | 0.61-1.50 W przypadku pozyskiwania danych w ramach digitalizacji map |
|  | 5 | 1.51-3.0 |

6. Stabilizacja

| Nazwa | Wartość | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| STB – rodzaj stabilizacji | 1 | Brak informacji W przypadku braku informacji w dokumentach zasobu lub gdy dane nie są jednoznaczne 2 - nie stabilizowany – na podstawie dokumentacji zasobu oraz 3 - znak naziemny – 4 - znak naziemny i podziemny - |
|  | 2 | Niestabilizowany Na podstawie dokumentacji zasobu |
|  | 3 | Znak naziemny Na podstawie dokumentacji zasobu |
|  | 4 | Znak naziemny i podziemny Na podstawie dokumentacji zasobu |

7. Rząd granicy

| Nazwa | Wartość | Granica |
| --- | --- | --- |
| RZG – rząd granicy | 1 | działki ewidencyjnej |
|  | 2 | obrębu ewidencyjnego |
|  | 3 | jednostki ewidencyjnej |
|  | 4 | Gminy |
|  | 5 | Powiatu |
|  | 6 | Województwa |
|  | 7 | Państwa |

II. Dane o budynkach

Przez pojęcie budynku rozumie się zadaszony obiekt budowlany (konstrukcja połączona z gruntem w sposób trwały wykonana z materiałów budowlanych i elementów składowych, będąca wynikiem prac budowlanych) wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet ścian pozbawione.

Pracą należy objąć wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub części niezależnie czy został zakończony proces budowlany. Pod pojęciem wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

W ewidencji nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

cd. zał. nr. 4

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów, tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których wydana została, na podstawie przepisów prawa budowlanego, ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę,

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

1.	Geometria budynku

Geometrię budynku mogą tworzyć obszary jednospójne lub nie jednospójne ograniczone zbiorem łamanych uogólnionych przyziemia.

Do konturu budynku nie należy włączać:

- części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- elementów drugorzędnych, np. schodów, ramp, daszków, markiz, występów dachowych,

- obiektów pomocniczych, takich jak szklarnie, altany, szopy.

Uwaga:

- na mapie ewidencyjnej w przypadku połączonych między sobą budynków (np. domy bliźniacze, szeregowe, przybudówki) bardzo często błędnie wykazane są kontury budynków. Każdy z segmentów takiego obiektu może być budynkiem odrębnym, jeśli jest oddzielony od innych segmentów ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w niezależne instalacje i są oddzielnie wykorzystywane. Granica między takimi budynkami biegnie środkiem ściany dzielącej lub szczeliny dylatacyjnej, o ile w postępowaniu rozgraniczeniowym nie ustalono inaczej,

- segmenty zabudowy (części naziemne) posadowione na jednej hali garażowej stanowią jeden budynek z uwagi na brak ścian dzielących w hali garażowej,

- zmianę istniejącego w ewidencji budynku, która nie polega na jego usunięciu, należy wykonać poprzez jego modyfikację (nie należy usuwać i wprowadzać budynku/budynków na nowo).  Przypadki:

  - łączenie budynków – należy modyfikować budynek „główny” (z większą powierzchnią zabudowy), drugi budynek należy usunąć, jeżeli powierzchnie zabudowy obu budynków są identyczne to należy modyfikować budynek którego funkcja jest identyczna z funkcją docelową, jeżeli funkcje budynków są identyczne wówczas należy modyfikować budynek z niższym numerem ewidencyjnym, budynek z wyższym numerem należy usunąć,

  - „podział budynku” – stan faktyczny to 2 budynki na 2 nieruchomościach –budynek należy zmodyfikować zgodnie z jego przypisaniem do jednostki rejestrowej gruntowej (nadanym identyfikatorem budynku), drugi budynek należy wprowadzić jako nowy,

  - „podział budynku” - stan faktyczny to 2 budynki na 1 nieruchomości – jeżeli w ewidencji budynek ma relacyjnie przyporządkowany numer porządkowy wówczas należy go tak modyfikować żeby relacja została zachowana (w granicach budynku powinien znaleźć się numer porządkowy), drugi i następne budynki należy wprowadzić jako nowe,

- zmianę geometrii budynków (łączenie lub podział budynków), w których są wydzielone nieruchomości lokalowe, bądź ujawnione samodzielne lokale niestanowiące odrębnych nieruchomości lokalowych, należy każdorazowo ustalać z Zamawiającym,

- usunięcie budynku z bazy EGiB:

- jeżeli budynek nie podlega ewidencji, ale jest obiektem BDOT należy usunąć identyfikator G-5,

- jeżeli budynek nie istnieje w terenie – należy usunąć budynek z bazy,

- w przypadku zespołów garażowych położonych na jednej nieruchomości (KW), nie należy wykazywać segmentów garażowych (boksów) jako odrębnych budynków.

Dla ww. przypadków należy odpowiednio sporządzić dokumenty dotyczące zmian danych ewidencyjnych.

2. Rok zakończenia budowy, rozbudowy budynku

Rok zakończenia budowy należy traktować jako tożsamy z rokiem zgłoszenia budynku do użytkowania, dane należy określić w oparciu o udostępnioną dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź na podstawie informacji uzyskanych od właściciela lub zarządcy budynku.

Roku rozbudowy budynku nie należy utożsamiać z rokiem zakończenia budowy.

W przypadku rozbudowy budynku należy podać rok zakończenia budowy wraz z rokiem rozbudowy, przy którym dopisać należy „rozbudowa”.

Należy wpisywać konkretny rok zakończenia budowy, a nie przedział

cd. zał. nr. 4

czasowy np. 1945-1949. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie roku zakończenia budowy przez właściciela należy wpisać: „brak danych”. W przypadku, gdy nie ma  kontaktu z właścicielem należy wpisać: „ nie ustalono”.

3. Ilość kondygnacji naziemnych oraz ilość kondygnacji podziemnych w budynku

Przez kondygnacje naziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części powyżej poziomu terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza się również sutereny oraz poddasza użytkowe.

Sutereną jest część budynku zawierająca pomieszczenia, w których poziom podłogi
w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze ścian z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 m, 
w stosunku do przylegającego terenu.

Przez poddasze użytkowe rozumie się część budynku, położoną powyżej najwyższego stropu, zawierającą pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi.

Przez kondygnacje podziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części poniżej poziomu terenu.

Piwnica o wysokości poniżej 2,2 m nie stanowi kondygnacji podziemnej.

Ilość kondygnacji określa się jedną z liczb całkowitych 1; 2; 3.. n, a w przypadku budynków z poddaszem użytkowym liczbą mieszaną w postaci: 1,5; 2,5 .. n,5.

Dane należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wyniki oględzin.

W przypadku, gdy budynek ma zróżnicowaną liczbę kondygnacji w poszczególnych jego częściach, w ewidencji należy wykazać maksymalną liczbę kondygnacji.

Uwaga:

- może wystąpić niezgodność liczby kondygnacji budynku na mapie zasadniczej ze stanem faktycznym. Bardzo często na mapie wykazana jest ilość pięter zamiast kondygnacji,

- zmiana liczby kondygnacji w budynkach, w których są wydzielone nieruchomości lokalowe, bądź ujawnione samodzielne lokale niestanowiące odrębnych nieruchomości lokalowych,  każdorazowo ma być ustalana z Zamawiającym,

w przypadku braku kondygnacji podziemnej w budynku potwierdzonej przez właściciela/władającego oraz wywiadem terenowym w kartotece należy wpisać „0”; w przypadku braku kontaktu z właścicielem należy wpisać „ nie ustalono”.

4. Informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

Zwraca się uwagę na definicję muru, którym jest element budowli wykonany z elementów drobnowymiarowych, przeznaczonych do ręcznego układania (bloczki, cegły, pustaki), nie zbrojony lub zbrojony poprzecznie.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku bądź wyniku oględzin.

W przypadku, gdy ściany zbudowane są z różnego rodzaju materiałów, w arkuszu kartoteki budynków należy zaznaczyć „inne”.

5. Oznaczenie funkcji podstawowej budynku

Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju budynków, ze względu na ich podstawową funkcję użytkową, ustala się zgodnie z zasadami ustalonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Kod funkcji użytkowej budynku ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków :

| Kod | Funkcja budynku | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | budynki mieszkalne | m |
| 2 | budynki przemysłowe | p |
| 3 | budynki transportu i łączności | t |
| 4 | budynki handlowo-usługowe | h |
| 5 | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | s |
| 6 | budynki biurowe | b |
| 7 | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | z |
| 8 | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | k |
| 9 | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | g |
| 10 | inne budynki niemieszkalne | i |

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną potwierdzoną wynikiem oględzin.

W przypadku występowania w budynku kilku funkcji podaje się funkcję przeważającą 
(w stosunku do zajmowanych powierzchni użytkowych).

Uwaga:

- oznaczenie funkcji budynku symbolem „g” w bazie danych może nie być tożsame z funkcją „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa”. 
Przez „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa” rozumie się

budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolni-

czej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie,

przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu,

szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolni-

cze itp.

- oznaczenie funkcji budynku symbolem „b” w bazie danych może nie być tożsame z funkcją „budynki biurowe”.

6. Oznaczenie funkcji drugorzędnej budynku mieszkalnego

Funkcja drugorzędna dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych. Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź wyniki oględzin. Dla potrzeb założenia ewidencji budynków wykazuje się następujące funkcje drugorzędne:

Jednorodzinne (J) – budynek, w którym występują nie więcej niż 2 lokale mieszkalnych lub 1 mieszkalny i 1 niemieszkalnego o pow. całkowitej nieprzekraczającej 30% pow. całkowitej budynku

Wielorodzinne (W) – budynek, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne

Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej (B)

Jednorodzinne w zabudowie szeregowej (Sz)

Na wypisie z kartoteki budynków mogą występować informacje dotyczące lokali w budynku (informacja o lokalach wykazywana jest na wniosek właściciela). Dane te mogą być pomocne w celu ustalenia czy budynek jest jedno- czy wielorodzinny.  W celu ustalenia funkcji lokali należy zwrócić się do Zamawiającego o wypisy z kartoteki lokali.

7. Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku. Powierzchnia użytkowa budynku nie jest tożsama z sumą powierzchni użytkowych lokali.

W przypadku, gdy właściciel nie jest w stanie określić powierzchni użytkowej należy w pole powierzchnia użytkowa budynku wpisać; „brak danych” .

III. Dane o podmiotach ewidencyjnych

W ramach prac należy pozyskać dane właściciela budynku/lokalu w zakresie aktualizacji danych ujawnionych w ewidencji oraz uzupełnienia danych brakujących. Dane należy określić w oparciu o rejestry publiczne, w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o dokumenty udostępnione przez właścicieli ustanawiające prawa do nieruchomości oraz dokumenty tożsamości.

1. Dla osób fizycznych należy pozyskać:

  - imię (imiona) i nazwisko,

  - imiona rodziców,

  - obywatelstwo,

  - nr PESEL (należy pozyskiwać nawet, jeżeli w ewidencji uzupełniony jest NIP lub dokument stwierdzający tożsamość),

  - nr NIP (nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL),

  - oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (seria i nr dowodu osobistego, paszportu; danych nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL lub NIP),

  - adres miejsca pobytu stałego (strona nie ma obowiązku ujawniania adresu),

  - adres zamieszkania/do korespondencji (należy pozyskać numer kodu pocztowego jeżeli istnieje taka możliwość)

Uwaga:

- W przypadku cudzoziemców należy określić obywatelstwo.

2. Dla osób prawnych należy pozyskać:

  - nazwa osoby prawnej,

  - nr REGON,

  - nr NIP,

  - siedziba,

  - nazwa rejestru osób prawnych,

  - numer w rejestrze osób prawnych,

  - nazwa sądu, w którym prowadzony jest rejestr.

IV. Dane ustalane w oparciu o inne rejestry

1. Numer porządkowy, którym oznaczony został budynek

Może wystąpić niezgodność numeru porządkowego budynku na mapie ewidencyjnej z numerem w terenie. W takich przypadkach Wykonawca sporządza wyłącznie „Wykaz rozbieżności dotyczący numeracji porządkowej budynków”.

2. Numer rejestru zabytków prowadzony na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury

Numer rejestru zabytków określa się na podstawie ostatecznej decyzji wojewódzkiego konserwatora o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków.

cd. zał. nr. 4

V. System WEGA 2010 określa następujące dane

1. Numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku

Istniejący identyfikator budynku jest ostateczny i niezmienny. Wykonawca nie ingeruje w identyfikatory istniejących budynków. W przypadku budynków nowych – wykonawca na etapie aktualizacji bazy ma obowiązek nadać (naliczyć w systemie WEGA 2010) numer (identyfikator).

2. Numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek

Dane ewidencyjne budynku w zakresie działek, na których jest on posadowiony będą podlegały weryfikacji w oparciu o istniejącą bazę danych lub dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub pomiar terenowy. Weryfikacja i poprawa danych będzie dotyczyła przypadków, gdy w ewidencji gruntów i budynków budynek wykazany jest na więcej niż jednej nieruchomości.

3. Pole powierzchni zabudowy /m2/

Pole powierzchni zabudowy jest określone przez kontur budynku opisany w sposób numeryczny.

Przez powierzchnię zabudowy – zgodnie z rozporządzeniem - rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku wyznaczony przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach - zwanego dalej konturem budynku.

Do powierzchni zabudowy nie jest wliczana powierzchnia obiektów budowlanych lub ich części niewystające ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych np. daszków, występów dachowych, ramp i schodów, powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany).

W przypadku, gdy działka ewidencyjna wydzielona jest ściśle pod budynkiem wówczas pole powierzchni zabudowy należy ustalić jako pole powierzchni ewidencyjnej działki (w tym przypadku należy wpisać daną „z ręki”). Wykonawca sporządzi stosowny wykaz.

| - Działki ewidencyjne wydzielone pod budynkiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Numer działki - ewidencyjnej | - Identyfikator - budynku | - Uwagi |

Załącznik nr 5

do warunków technicznych

FORMULARZ ZAPYTANIA

ZG-

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Nr tel. 61 827 16 00 Mail: modgik@geopoz.poznan.pl | Nazwa: |
| Nr zgłoszenia zapytania | …/2013 |
| Arkusz mapy ewidencyjnej |  |
| Treść pytania |  |

- Załącznik nr 6

- do warunków technicznych

WZÓR ZAWIADOMIENIA (1)

- Poznań, . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ZG-

- ZAWIADOMIENIE

- Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru publicznego:

- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Jednocześnie informujemy, że:

- obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym zbiorze wynika z art. 20 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Ponadto zawiadamiamy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zamieszczonych w ww. zbiorze oraz prawo ich poprawiania.

- Załącznik nr 7

- do warunków technicznych

WZÓR ZAWIADOMIENIA (2)

- Poznań, . . . . . . . . . . . . . . . .

- ZG-

- ………………………………….

- ………………………………….

- ZAWIADOMIENIE

- Na podstawie art. 25, w związku z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru publicznego:

- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Przetwarzane w powyższym zbiorze dane osobowe pochodzą z (wymienić źródło pochodzenia danych): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Jednocześnie informujemy, że w stosunku do zamieszczonych w ww. zbiorze danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo:

- •	dostępu do treści swoich danych osobowych,

- •	poprawiania danych osobowych,

- •	wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy
            o ochronie danych osobowych., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania  przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację,

- •	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadkach  wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.

- Załącznik nr 8

- do warunków technicznych

Dane właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości – osoba fizyczna

Oznaczenie nieruchomości (nr księgi wieczystej):………………………………

Numer jednostki rejestrowej gruntów/budynków: ……………………………………

1) Imię: ………………………………………

Nazwisko: ………………………………………

Imię ojca: ……………………………………… Imię matki: ………………………

Numer PESEL: ………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA

Miejscowość: ……………………………………. Kod pocztowy: ……………………

Ulica: …………………………….. numer domu/numer mieszkania: …………….

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku innego niż zamieszkania)

Miejscowość: ……………………………………. Kod pocztowy: ……………………

Ulica: ………………………………. numer domu/numer mieszkania: ……………..

2) Imię: ………………………………………

Nazwisko: ………………………………………

Imię ojca: …………………………………… Imię matki: …………………………

Numer PESEL: ………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA

Miejscowość: ……………………………………. Kod pocztowy: ……………………

Ulica: ……………………………….. numer domu/numer mieszkania: …………….

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku innego niż zamieszkania)

Miejscowość: ……………………………………. Kod pocztowy: ……………………

Ulica: ……………………………….. numer domu/numer mieszkania: …………….

….

Dane ustalone w oparciu o:

Dowód tożsamości (osobisty, paszport)*/Oświadczenie osoby podającej dane*/Inne dokumenty dotyczące własności (akt notarialny, orzeczenie sądu itp.)*

Potwierdzenie danych (podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości lub osoby podającej dane):

Poznań, dnia …….….…         …………………………...

podpis

    - Osoba zapoznała się z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6 do warunków technicznych*

    - Treść zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 7 do warunków technicznych przesłano zainteresowanemu w dniu………………….*

Poznań, dnia …….….…         …………………………...

podpis

*właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 9

do warunków technicznych

Dane właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości – osoba prawna

Oznaczenie nieruchomości (nr księgi wieczystej): ……………………………………

Numer jednostki rejestrowej gruntów/budynków: …………………………………….

Nazwa osoby prawnej: …………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………NIP:…………………………………………………....

SIEDZIBA

Miejscowość: …………………………………………. Kod pocztowy: ……………………….…

Ulica: …………………………………….. numer domu/numer mieszkania: ………………….

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku innego niż siedziba)

Miejscowość: …………………………………………. Kod pocztowy: ………………………….

Ulica: ……………………………………. numer domu/numer mieszkania: …………………..

Nazwa rejestru osób prawnych:……………………………………………………………………

Numer rejestru osób prawnych:……………………………………………………………...........

Nazwa sądu rejestrowego:………………………………………………………………………….

2) Nazwa osoby prawnej: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………NIP:……………………………………………………

SIEDZIBA

Miejscowość: …………………………………………. Kod pocztowy: ………………………….

Ulica: …………………………………….. numer domu/numer mieszkania: ………………….

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku innego niż siedziba)

Miejscowość: …………………………………………. Kod pocztowy: ………………………….

Ulica: …………………………………….. numer domu/numer mieszkania: ………………….

Nazwa rejestru osób prawnych: ………………………………………………………………..…

Numer rejestru osób prawnych: …………………………………………………………..............

Nazwa sądu rejestrowego: …………………………………………………………………………

Dane ustalone w oparciu o:

Odpis/zaświadczenie/wyciąg z właściwego rejestru*/Oświadczenie osoby podającej dane*/Inne dokumenty dotyczące własności (akt notarialny, orzeczenie sądu itp.)*

Potwierdzenie danych (podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości lub osoby podającej dane):

Poznań, dnia …….….…         …………………………...

podpis

- Osoba zapoznała się z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6 do warunków technicznych*

- Treść zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 7 do warunków technicznych przesłano zainteresowanemu w dniu………………….*

Poznań, dnia …….….…         …………………………...

podpis

*właściwe zaznaczy

Załącznik nr 10

do warunków technicznych

Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Górczyn

Nr obrębu 0035

## Asortyment pracy geodezyjnej: założenie ewidencji budynków

## KERG .....................................................

## ARKUSZ KARTOTEKI BUDYNKÓW

| Lp | Dane rejestru ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |  |  |  |  | Dane rejestru cen i wartości nieruchomości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie budynku na mapie uzupełniającej | Numer |  | Adres budynku | Funkcja użytkowa budynku 1 | Ilość kondygnacji |  | Rok zakończenia budowy | Materiał ścian zewnętrznych* | Pow. użytkowa budynku (m2) | Funkcja drugorzędna (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych) * |
|  |  | arkusza mapy | działki | Rejestr zabytków | Kod | nad ziemią | pod ziemią | Rozbudowy |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |

* właściwe zaznaczyć

1 Funkcja/kod budynku patrz O1F08 budynki – klasyfikacja

Legenda:

„Brak danych”/„b.d.” - właściciel nie był w stanie określić danej		Sporządził: .....................................

„Nie ustalono”/„n.u.”- brak kontaktu z właścicielem

„0” – brak kondygnacji nad ziemią / pod ziemią						                          		Poznań dnia..............................

Załącznik nr 11

do warunków technicznych

ZG-															Województwo:  wielkopolskiego

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Górczyn

Numer obrębu 0035

WYKAZ PODMIOTÓW,

KTÓRE ZAPOZNAŁY SIĘ Z DANYMI EWIDENCYJNYMI

| Lp. | Data | Imię i nazwisko (właściciela/władającego) | Nr działki/ nr arkusza | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |
| 2. |  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |
| 3. |  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |
| 4. |  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |

* - niepotrzebne skreślić

|  |  |  |  |  | Załącznik nr 12 do warunków technicznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZG- |  |  |  | Województwo wielkopolskie |  |
|  |  |  |  |  | Powiat: Miasto Poznań |  |
|  |  |  |  |  | Gmina: Miasto Poznań |  |
|  |  |  |  |  | Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań |  |
|  |  |  |  |  | Obręb ewidencyjny: Górczyn |  |
|  |  |  |  |  | numer obrębu 0035 |  |
| WYKAZ |  |  |  |  |  |  |
| UWAG I ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU OPERATU EWIDENCYJNEGO OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego uwagi i wnioski | Numer jednostki rejestrowej | Szczegółowa treść zgłoszonych uwag i wniosków ------------------------------- data i podpis zgłaszającego | Stanowisko organu prowadzącego ewidencję w sprawie zasadności zgłoszonych uwag i wniosków |  | Potwierdzenie wprowadzenia zmian do projektu operatu opisowo-kartograficznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Załącznik nr 13

do warunków technicznych

ZG-DO ….. - ….. /13								Poznań………………..

MONIT

Pan/Pani

……………………………….

….……………………………

…… - ……...........................

W związku z odmową udzielenia informacji pracownikowi   …………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy) , wykonującego modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali na obszarze miasta Poznania w obrębie ewidencyjnym Górczyn , Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zwraca się z prośbą o skontaktowanie się z przedstawicielem ww. przedsiębiorstwa, w celu uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

Dane kontaktowe do Wykonawcy – tel. …………………

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Zarządzie

pod numerami telefonów:  ………………………………….

Na podstawie art.  24a ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) po zakończeniu prac, projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
w siedzibie zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia będzie opublikowana w prasie o zasięgu krajowym i w Głosie Wielkopolskim.

Równocześnie informuję, że prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po zakończeniu tych prac, koszt związany

cd. zał. nr. 4

z wprowadzeniem niezgłoszonych lub nieujawnionych danych dotyczących budynku ponosić będzie właściciel/władający.

Ponadto informuję,  że zgodnie z art.  22  ww. ustawy właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od ich powstania oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian 
w ewidencji, pod groźbą nałożenia grzywny (art. 48 ust. 1 pkt 5 ustawy). Ponieważ zmiany zarejestrowane w ewidencji gruntów i budynków mogą mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, w interesie właściciela/użytkownika wieczystego jest poinformowanie również organu ustalającego wymiar podatku o zaistniałej zmianie.