Załącznik nr 3

do Umowy nr ZG-NZP………2015 
z .....................................

PROCEDURA ODBIORU

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na bieżąco wykonanie prac dla pełnej  sekcji mapy zasadniczej.

- Zamawiający dokonuje kontroli wykonanych prac dla sekcji mapy w ciągu 4 dni  od daty zgłoszenia i przekazuje Wykonawcy protokoły usterek, sporządzone na Formularzu zgłoszenia usterki – Załącznik nr 5 do Umowy.

- Do odbioru prac zostanie powołana przez Zamawiającego Komisja odbioru, 
o której składzie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

- Odbiór prac będzie się odbywał z podziałem na etapy.  Odbiór etapu prac możliwy jest po ukończeniu co najmniej 10% wszystkich sekcji map zasadniczych wykazanych w załączniku nr 2 do Warunków Technicznych, wykonanych w całości.  Rozliczenie prac nastąpi proporcjonalnie, zgodnie z szacowaną długością sieci dla sekcji i szacowaną sumą długości wszystkich sieci.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru usług pisemnie.

- Do zgłoszenia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbioru wewnętrznego,

  - protokoły usterek z częściowych odbiorów prac, z potwierdzeniem usunięcia usterek,

  - zestawienie prac będących przedmiotem odbioru potwierdzone przez 
Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.

- W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy datę i miejsce odbioru oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich uczestników odbioru.

- Odbioru dokonuje Komisja odbioru przy udziale Wykonawcy.

- Komisja odbioru kontroluje zgodność wykonania przedmiotu z Warunkami technicznymi, technologią oraz obowiązującymi przepisami.

- Komisja odbioru zakończy odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru sporządza Zamawiający i doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Protokół odbioru prac jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prac, z uwzględnieniem podziału prac na 3 etapy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do  usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia.

- Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, stosuję się odpowiednio §7 p. 1) lub 2) Umowy a odbiór nie może być dokonany.