Załącznik nr 4

do Umowy 
nr ………………………… 
z .....................................

PROCEDURA ODBIORU

- Do odbioru prac zostanie powołana przez Zamawiającego Komisja odbioru, 
o której składzie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

- Strony ustalają, że przedmiotem częściowego odbioru może być etap wykonany w całości, część etapu I, II (etapy wymienione w Warunkach technicznych w rozdziale VII. Etapy wykonywania prac…) lub prace wykonane dla pełnego arkusza mapy ewidencyjnej. Rozliczenie prac nastąpi zgodnie z § 10 umowy, na podstawie przedstawionego stanu zaawansowania prac proporcjonalnie do ilości budynków wykazanych w załączniku nr 2a, 2b do Warunków technicznych, w przypadku zakończenia prac dla pełnego/ych arkusza/y ewidencyjnego/ych w zakresie:

- Analizy danych ewidencji gruntów i budynków (cz. Etapu I),

- Geodezyjnego pomiaru terenowego (cz. Etapu II),

- Etapu III;

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru usług pisemnie.

- Do zgłoszenia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbioru wewnętrznego,

  - protokoły usterek z częściowych odbiorów prac, z potwierdzeniem usunięcia usterek,

  - zestawienie prac będących przedmiotem odbioru potwierdzone przez 
Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.

- W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy datę i miejsce odbioru oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich uczestników odbioru.

- Odbioru dokonuje Komisja odbioru przy udziale Wykonawcy.

- Komisja odbioru kontroluje zgodność wykonania przedmiotu z Warunkami technicznymi, technologią oraz obowiązującymi przepisami.

- Komisja odbioru zakończy odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru sporządza Zamawiający i doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Protokół odbioru prac jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do  usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia.

- Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, stosuje się odpowiednio §7 p. 1) lub 2) Umowy, a odbiór nie może być dokonany.