PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

zawarta w dniu …………….. roku w Poznaniu pomiędzy:

Miastem Poznań, Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Gronowa 20, 61–655 Poznań, posiadającym NIP: 209-00-01-440, Regon: 631257822 
reprezentowanym przez:

.................................................................................................

# zwanym dalej Zamawiającym

a

## firmą .......................................... reprezentowaną przez:

............................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt w XIV-kondygnacyjnym budynku administracyjno-biurowego stanowiącym  siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zlokalizowanym w Poznaniu, ul. Gronowa 20, w tym:

- Prace remontowe ogólnobudowlane zgodnie z projektem wykonawczym – branża: architektura.

- Instalacje sanitarne i klimatyzacji precyzyjnej zgodnie z projektem wykonawczym – branża: instalacje sanitarne (HVAC).

- Instalacje elektryczne zgodnie z projektem wykonawczym branża: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne i SUG oraz okablowanie strukturalne.

- Sieć strukturalna LAN zgodnie z projektem wykonawczym branża: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne i SUG oraz okablowanie strukturalne.

- Instalacja systemów bezpieczeństwa oraz ich pełna integracja z systemem zarządzania bezpieczeństwem budynku GEMOS (realizacja w ścisłym porozumieniu z firmą, która instalowała wszystkie systemy bezpieczeństwa budynku oraz zajmuje się ich konserwacją) zgodnie z projektem wykonawczym branża: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne i SUG oraz okablowanie strukturalne.

- Przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego bezpośrednio związanych z obsługą pomieszczenia serwerowni z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń oraz systemów. Szkolenia powinny się odbyć do momentu zgłoszenia prac do odbioru końcowego.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac został określony w projektach wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

§ 2

## WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….. zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w kwocie ………...........

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie to obejmuje:

- wszelkie koszty jakie zostaną przez niego poniesione w związku z należytym, zgodnym 
z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac, powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

- wykonanie wszelkich prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i specjalistyczną wiedzą w tym zakresie, zarówno tych określonych w dokumentacji jak i nie wskazanych w niej bezpośrednio ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę przy zachowaniu przez niego należytej staranności na etapie zapoznawania się z dokumentacją projektową oraz dokonywania wizji lokalnej.

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w ust.1 może ulec zmianie 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz.847),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Waloryzacja wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 będzie się odbywać wg następujących zasad:

- podatek VAT będzie doliczony do wartości netto usługi wg aktualnie obowiązujących stawek,

- zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 w wyniku zmian, o których mowa 
w ust.3b i 3c będzie się odbywać na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym obowiązek wykazania zmiany kosztów wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy a Zamawiający ma prawo żądać szczegółowej kalkulacji obrazującej wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz w razie takiej potrzeby dowodów potwierdzających założenia, na których ta kalkulacja się opiera,

- Zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy będą adekwatne do wzrostu kosztów wynikających ze zmian wskaźników wymienionych w ust.3, a waloryzacja, będzie dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie po wejściu 
w życie odpowiednich zmian przepisów.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianami, o których mowa w ust.3 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, 
o których mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.

- Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Poznania aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez Radę Miasta Poznania.

§3

### TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy, które nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

- Przedmiot umowy określony w §1 zostanie zrealizowany w terminie do dnia ……..2018 roku.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz ewentualne wykonanie wszelkich poprawek i zaleceń stwierdzonych podczas końcowego odbioru, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem odpadków.

- Termin o którym mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru.

- Zmiana terminu zakończenia wszystkich prac i robót objętych przedmiotem umowy może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy (aneks do umowy) w wypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie stron umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z zapisami §13 ust.4a umowy.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający:

- przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz dokumentację projektową 
i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w terminie, o którym mowa 
w §3 ust.1 umowy,

- zapewni dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane 
z realizacją przedmiotu umowy, z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tychże pomieszczeniach.

- Zamawiający ma prawo:

- w każdym czasie sprawdzenia jak umowa jest wykonywana przez Wykonawcę,

- żądać dokumentów, o których mowa w §5 ust.1e,

- żądać dokumentów potwierdzających realizację obowiązku, o którym mowa w §5 ust.1o

- zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub jej obecność na terenie budowy uznana jest przez Zamawiającego za niepożądaną.

#### §5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy 
z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami (w szczególności dotyczącymi BHP i ochrony przeciwpożarowej) i normami właściwymi dla wykonania tego typu prac,

- dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy podpisanych oświadczeń o zapoznaniu się z Instrukcją bezpieczeństwa          pożarowego dla budynku, w którym wykonywane będą prace przez pracowników wykonujących przedmiot umowy,

- wykonania stosownych prób technologicznych i pomiarów wykazujących osiągnięcie zakładanych w projektach parametrów,

- dokonania przed zamontowaniem drzwi, pomiarów w miejscu ich zainstalowania, co będzie równoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za zgodność wymiarową montowanych drzwi,

- używania przy realizacji przedmiotu umowy materiałów, wyrobów i urządzeń  nowych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z  ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom i posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Pożarowej oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, nie później jednak niż w dniu wyznaczonym na odbiór końcowy robót,

- bieżącego usuwania i utylizowania na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21) powstałych w wyniku prowadzonych prac odpadów i śmieci a także zbędnych materiałów, urządzeń, gruzu oraz innych z terenu prac i przyległych.

- utrzymywania w czasie realizacji robót terenu wokół budynku, a w szczególności parkingu oraz istniejących ciągów komunikacyjnych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w celu zapewnienia ciągłości dostępu do budynku,

- zabezpieczenia na własny koszt terenu robót w taki sposób i w takim zakresie, jaki konieczny jest dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i klientom budynku oraz dla spełnienia uzasadnionych wymagań użytkowników pomieszczeń, 
w sąsiedztwie których prace będą wykonywane,

- zabezpieczenia na własny koszt przed zniszczeniem w czasie wykonywania prac zieleni rosnącej w pobliżu miejsca wykonywania prac,

- przywrócenia na własny koszt co najmniej do stanu z dnia przejęcia placu budowy oraz  naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją prac objętych umową. W razie braku wykonania takiego obowiązku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie bez konieczności dodatkowego wezwania, wykonać prace na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty tych prac będą mogły zostać potrącone wprost 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryte z sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- dokonania w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy na własny koszt ubezpieczenia na kwoty adekwatne do wartości i zakresu prac wszystkich ryzyk związanych z budową, w tym w szczególności ubezpieczenia wykonywanych robót, terenu i zaplecza budowy, wyposażenia, materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania bądź zamontowania, maszyn budowlanych oraz sprzętu i urządzeń montażowych, oraz szkód osobowych i rzeczowych, których przyczyną może być wykonywanie robót. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta co najmniej do dnia planowanego zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §3 ust.2 umowy.

- przekazania w dniu przekazywania placu budowy kopii polis potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej, o których mowa wyżej. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,

- realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji teletechnicznych i SUG 
w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem firmy ELA-COMPIL Sp. z o.o., z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Stanisława Szczepanowskiego 8 (dane kontaktowe: tel. 61 8693850, e-mail: office@ela.pl) która zajmuje się konserwacją systemów bezpieczeństwa budynku,

- prowadzenia wszelkich robót budowlanych, w szczególności podczas prowadzenia wykopów w gruncie związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznej na trasie od budynku do rozdzielnicy z podłączeniami wtykowymi dla wyjść i wejść zespołu prądotwórczego, zlokalizowanej przy wyznaczonym miejscu postojowym na parkingu 
w sposób ostrożny, celem uniknięcia kolizji z ewentualnymi niezinwentaryzowanymi instalacjami i sieciami,

- zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą co najmniej następujące czynności w ramach realizacji niniejszej umowy: prace remontowe ogólnobudowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji, wykonanie instalacji  elektrycznej, wykonanie okablowania strukturalnego LAN, wykonanie instalacji teletechnicznej, w tym instalacji zabezpieczenia elektronicznego, wykonanie instalacji stałego urządzenia gaśniczego SUG. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) w zakresie zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę  (przedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych umów o pracę lub oświadczeń  wykonawcy lub podwykonawcy (-ów) o zatrudnianiu na podstawie umów o pracę osób wykonujących te czynności – do wglądu Zamawiającego na każde jego żądanie). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających spełnienie ww. obowiązku. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy i kierowników robót a także podwykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

- uzyskania i dokonania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania, jeśli będą wymagane. Identyfikacja i zgłaszanie Zamawiającemu niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania jest obowiązkiem Wykonawcy, przy czym Wykonawca, na potrzeby realizacji ww. obowiązku otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienie do występowania 
w jego imieniu.

- zachowania ścisłej poufności w stosunku do informacji uzyskanych w związku 
z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy.  W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją   umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i osoby współpracujące.

- Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego udostępnienia mu frontu robót 
w takim zakresie, aby nie ograniczało to zagospodarowania jego potencjału wykonawczego.

#### §6

#### WARUNKI REALIZACJI PRAC

- Zamawiający udostępni Wykonawcy do realizacji prac pomieszczenia budynku, 
oraz część parkingu (miejsca potrzebne do posadowienia i zainstalowania skraplaczy oraz agregatu prądotwórczego). Prace mogą się odbywać bez ograniczeń, przy czym prowadzenie robót poza godzinami pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy musi zostać poprzedzone odpowiednimi uzgodnieniami z Zamawiającym (w dni robocze – przed zakończeniem pracy, a w dni wolne od pracy - najpóźniej w ostatnim dniu pracy przed dniami wolnymi). Długotrwałe prace głośne należy realizować w poniedziałek wyłącznie po godzinie 17:15 a w pozostałe dni robocze po godzinie 15:30.

- Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach użyteczności publicznej, wykona prace w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników 
i klientów Urzędu. Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający stałe użytkowanie budynku oraz sąsiadujących z nim parkingów, dróg i chodników.

- Wszelkie roboty budowlane, w szczególności wykopy należy prowadzić w sposób ostrożny, bez używania sprzętu mechanicznego, celem uniknięcia kolizji 
z niezinwentaryzowanymi instalacjami budynku i sieciami na zewnątrz budynku.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie, może jednak za zgodą Zamawiającego zawrzeć umowy o wykonanie wskazanej w ofercie części zadania inwestycyjnego z podwykonawcami. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy, która ma być zawarta z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu  lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę  na zawarcie umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

§7

### ODBIÓR PRAC

- Odbiór końcowy będzie dokonany w ustalonym przez strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. 
W momencie odbioru strony stwierdzają zgodność wykonania z przedmiotem zamówienia i jakość zamówienia. Z czynności odbioru będzie spisany w obecności przedstawicieli obu stron protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż termin określony w §3 ust.2 niniejszej umowy pod rygorem zastosowania sankcji wskazanych w §9 umowy.

- Roboty, które ulegają zakryciu, czyli takie, których odbiór w późniejszym terminie nie będzie możliwy bez demontażu (rozbiórki) czy ponownego wykonania wykopu, muszą być każdorazowo zgłoszone do odbioru przed rozpoczęciem robót zakrywających, 
w przeciwnym wypadku koszty związane z ich późniejszym odbiorem związane 
z rozbiórką czy wykopem w celu odsłonięcia prac do odbioru i ponownym montażem czy zasypaniem wykopu poniesie Wykonawca,

    - O gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego lub odbioru robót ulegających zakryciu, o których mowa w ust.2, Wykonawca zawiadomi osoby wymienione w ust.7 pisemnie -  mailem lub faxem. Jednocześnie w przypadku odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu nw. komplet dokumentów odbiorowych:

- dokumentację powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na użyte do realizacji zamówienia materiały, wyroby, urządzenia,

- wymagane przepisami dokumenty, protokoły i zaświadczenia ze sprawdzeń, badań, prób i pomiarów,

- certyfikat gwarancji systemowej producenta na instalację okablowania strukturalnego z minimalną 25-letnią gwarancją na system okablowania jako całość, na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych,

- protokoły z odbiorów robót ulegających zakryciu,

- protokół z przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w §1 ust.6,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót stanowiących przedmiot umowy z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami;

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

    - Odbioru prac ulegających zakryciu dokonują strony sporządzając stosowny protokół.

    - W przypadku nie stawienia się Zamawiającego w wyznaczonym terminie pomimo prawidłowego zawiadomienia  o  odbiorze,  protokół sporządza jednostronnie Wykonawca dokonując wzmianki o nieobecności Zamawiającego. Jednostronnie sporządzony protokół stanowi podstawę naliczenia należności za wykonane prace 
i wystawienia faktury końcowej.

    - W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

    - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego – Jan Macyszyn,

- Główny Specjalista ds. Administrowania Nieruchomością – Dariusz Szkop,

- Kierownik Działu Informatyki – Dariusz Rynduch,

- Przedstawiciel Działu Informatyki – Janusz Stabrowski,

- Przedstawiciel Działu Informatyki – Krzysztof Kudłaszyk

- osoby pełniące z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją zamówienia – .........................................................................................

9. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do występowania w imieniu Wykonawcy 
w czasie odbiorów są: ....................................................................................................................

§ 8

### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie i fakturowanie prac za przedmiot zamówienia niepodlegający reklamacji nastąpi po jego protokolarnym końcowym odbiorze.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia usterek po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcę nastąpi po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu faktur za te roboty wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że zostały zaspokojone przez Wykonawcę wszelkie jego wymagalne wierzytelności dotyczące przysługującego mu wynagrodzenia za wykonane roboty i nie wnosi on żadnych roszczeń z tytułu realizacji ww. umów.

- Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust.3 nie zostanie dostarczone lub będzie wadliwe, lub z jego treści wynikać będzie, że roszczenia podwykonawcy nie zostały zaspokojone 
w całości lub w części, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty wskazanej w fakturze kwoty do czasu doręczenia prawidłowego oświadczenia. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego w zapłacie i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia lub prawa.

- Faktury należy wystawiać na: Miasto Poznań, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, NIP: 209-00-01-440

§9

#### KARY UMOWNE

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2  ust.1 umowy.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §2 ust.1 umowy.

- za powstałą zwłokę w wykonaniu Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (przekroczenie terminu o którym mowa w §3 ust.2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż kwota określona w pkt.a),

- z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §2 ust.1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania, przy czym za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony uznają działanie lub zaniechanie Wykonawcy skutkujące wykonaniem przedmiotu umowy w stopniu odbiegającym od wymaganego co do jakości lub sposobu wykonania, np. użycie materiałów czy urządzeń o gorszych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej itp.,

- za opóźnienia z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w usunięciu wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
w wysokości 0,20% wynagrodzenia netto,  o którym mowa w §2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia mający miejsce po terminie, o którym mowa w §3 ust.2 – przez pierwsze 7 dni opóźnienia, a w wysokości 0,40% wynagrodzenia netto,  o którym mowa w §2 ust.1  za każdy rozpoczęty dzień począwszy od ósmego dnia opóźnienia, nie więcej jednak niż kwota określona w pkt.a),

- za niewykonywanie wskazanych czynności realizacji zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub niepotwierdzenie na żądanie Zamawiającego spełniania ww. wymagania lub za nieprzedłożenie Zamawiającemu na każde jego żądanie zanonimizowanych umów o pracę lub oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy(-ów) o zatrudnianiu na podstawie umów o pracę osób wykonujących te czynności w wysokości 1.000,00 zł za każdorazowe niespełnienie wymagań,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii lub oryginału polisy ubezpieczeniowej lub nieposiadanie ważnej umowy ubezpieczenia w okresie trwania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

- za powstałą i udokumentowaną zwłokę w realizacji obowiązku, o którym mowa w §5 ust.1e w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w §2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w stosunku do terminu deklarowanego w ofercie oraz zapisanego w §10 ust.3a umowy – gwarantowanego czasu usunięcia wad klasy A i B – 0,02% wynagrodzenia netto wymienionego w § 2 ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w stosunku do terminu zapisanego w §10 ust.3b umowy – gwarantowanego czasu  usunięcia wad klasy C i D – 0,1% wynagrodzenia netto  określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom,

- za  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

- za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

- za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy określony w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, 
w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wierzytelności kwoty kar umownych, 
o których mowa w ust.2, o ile nie dokona zapłaty kary w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury z tytułu jej naliczenia.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§10

## WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela nw. gwarancji na przedmiot umowy:

- ……. lat gwarancji na sieć strukturalną LAN (nie mniej niż 25 lat gwarancji systemowej udzielonej przez producenta okablowania strukturalnego danego systemu), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  robót.

- …... miesięcznej (nie mniej niż 36 miesięcy) gwarancji na pozostałą część przedmiotu umowy określonego w § 1 licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  robót.

- W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w ust.1 obowiązuje gwarancja producenta, która wynosi:

- dla ………………………………………………………………………………….............................*

* - wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, które mają okres gwarancji dłuższy niż określony w §10 ust.1

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek przedmiotu umowy oraz przywrócenia pełnej sprawności sprzętu i urządzeń:

- w przypadku wad i usterek klasy A i B nie później niż w ciągu ….. godzin (liczba godzin podana w ofercie) licząc od momentu zgłoszenia,

- w przypadku wad i usterek klasy C i D nie później niż w ciągu 7 dni licząc od momentu zgłoszenia,

- Usunięcie wady polega na przywróceniu sprawności sprzętu i urządzeń poprzez wykonanie określonych prac lub wymianę uszkodzonych elementów na nowe wolne od wad, może także nastąpić poprzez dostarczenie, instalację i niezbędną konfigurację rozwiązania zastępczego, o parametrach nie gorszych niż zastępowane urządzenie, na czas usunięcia wady nie dłuższy niż:

- w przypadku wad klasy A i B – 10 dni od momentu zgłoszenia,

- w przypadku wad klasy C i D – 14 dni od momentu zgłoszenia

- Klasy wad, o których mowa w ust.3 przedstawia tabela poniżej.

| Klasy wad | Opis |
| --- | --- |
| A - Krytyczna | Serwerownia Zamawiającego nie funkcjonuje, co ma krytyczny wpływ na działalność ZGiKM GEOPOZ, o ile działanie nie zostanie szybko przywrócone. Wady uniemożliwiające działanie sprzętu, urządzeń, systemów, okablowania, awarie które powodują (lub mogą powodować w krótkim okresie czasu szacowanym na 6 godzin) zaprzestanie funkcjonowania systemów zainstalowanych w serwerowni. Brak jest możliwości natychmiastowego zastosowania rozwiązania tymczasowego. |
| B - Wysoka | Funkcjonalność serwerowni nie uległa całkowitej awarii, ale działalność sieci wewnętrznej oraz możliwość realizacji usług zewnętrznych świadczonych przez serwerownię jest znacznie ograniczona, co ma znaczący wpływ na działalność ZGiKM GEOPOZ. Brak jest możliwości natychmiastowego zastosowania rozwiązania tymczasowego. |
| C - Średnia | Skuteczność działania serwerowni jest wyraźnie obniżona, ale większość działań przebiega nieprzerwanie, co w stopniu średnim lub niskim wpływa na funkcjonowanie ZGiKM GEOPOZ. Problemy ustępują bez interwencji albo mogą być skutecznie ominięte w wyniku działania użytkownika, dzięki zastosowaniu rozwiązania tymczasowego. |
| D - Niska | Skuteczność działania serwerowni jest lekko obniżona lub użytkownik potrzebuje informacji lub pomocy związanej z przywróceniem pełnej funkcjonalności. Incydent nienaglący, o małym znaczeniu, mający nikły wpływ na funkcjonowanie ZGiKM GEOPOZ. |

- Wykonawca oświadcza, że wsparcie gwarancyjne będzie realizowane przez podmioty uprawnione z punktu widzenia wymagań producenta w miejscu zainstalowania sprzętu, w ten sposób, aby z tego powodu nie mogły nastąpić żadne ograniczenia ze strony producenta w stosowaniu uprawnień gwarancyjnych.

- Okres obowiązywania gwarancji będzie wydłużany o czas naprawy, a w przypadku dostarczenia uprawnionemu rzeczy wolnej od wad, albo dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy lub nie wymieni rzeczy na nową w terminie zgodnym z powyższą procedurą, wówczas Zamawiający ma prawo dokonać naprawy lub wymiany rzeczy na nową we własnym zakresie, bez utraty prawa do gwarancji, 
z zachowaniem uprawnień do naliczenia kary umownej zgodnie z §9 ust.2h oraz 2i   umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów Zamawiającego związanych z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu kosztów.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z gwarancji, w tym koszty materiałów, elementów, urządzeń przeznaczonych do wymiany 
w okresie gwarancji, niezbędnych do działania systemu w okresie trwania  gwarancji.

- Wymiana materiałów, elementów, urządzeń, w okresie gwarancji, musi obejmować materiały, elementy, urządzenia oryginalne producenta lub dopuszczone przez producenta danego urządzenia do użytkowania. Wymieniane elementy muszą być nowe (nie starsze niż 6 miesięcy), zgodne z zaleceniami producentów. Wykonawca na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe oraz inne elementy.

- Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego do Wykonawcy istnienia wady w okresie obowiązywania gwarancji.

- Zgłoszenie wad Zamawiający składa niezwłocznie po ich ujawnieniu telefonicznie 
i potwierdza pisemnie (może być faxem lub mailem) do siedziby Wykonawcy.

- Wady będą zgłaszane pod nr telefonu ……..…….. , nr faxu …...……….., e-mail: ……………….

- Każdorazowo Wykonawca musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia klasy A i B w terminie 2 godzin od momentu zgłoszenia a zgłoszenie klasy C i D do końca następnego dnia roboczego.

- Nie podlegają gwarancji: normalne zużycie eksploatacyjne, wyroby nieprawidłowo użytkowane i konserwowane, uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Zamawiającego.

§11

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w §2 ust.1 Umowy (z podatkiem VAT), tj. kwotę: ………………… zł, (słownie złotych: …………………..) w formie………......…., wpłacone/zdeponowane …………....….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§12

# NADZÓR NAD PRACAMI

- Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będą sprawować: ……………………………………………..........................................................................

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawował będzie ……………….

- Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą …………..………..

- Odpowiedzialnymi za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będą ............................

§13

## ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust.4.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust.1 i 2 jest nieważna.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, na które zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mieli wpływu,

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, zmian wynikających 
z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- zaistnienia przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec,

- wystąpienia środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu,

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku:

- zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 12 ust. 4 na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 12 ust.1-3  na wniosek Zamawiającego ,

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

§14

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, pod warunkiem ich prawidłowego wykonania.

- Poza okolicznościami wymienionymi w ust.1 Zamawiający może w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego  okoliczności będących podstawą do odstąpienia , ze skutkiem natychmiastowym od umowy odstąpić, gdy:

- Wykonawca straci płynność finansową,

- zaistnieją okoliczności wyszczególnione w art. 24 ust. 1 pkt 13-17 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę w całym okresie obowiązywania umowy bez odrębnych wezwań.

- Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę konieczne będzie:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy – sporządzenie przez Wykonawcę   szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku przy udziale przedstawicieli Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - zabezpieczenie przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.

§15

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdą      polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd     powszechny w Poznaniu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 poz. 459, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ...............................................

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: